# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

30 января 2014 г.                                                                                        № 100

Об утверждении муниципальной программы

«Содействие занятости населения городского округа Вичуга»

В соответствии с постановлением администрации городского округа Вичуга от 18.10.2013г. №1113 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Вичуга на период  2015-2017 годы», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие занятости населения городского округа Вичуга» (приложение).

2. Заместителю главы администрации, начальнику финансового отдела  (Кашинцева Н.В.) при формировании бюджета городского округа Вичуга 2015-2017 г.г. предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной  программы «Содействие занятости населения городского округа Вичуга».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправлении.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

городского округа Вичуга					     Д.Н.ДОМАШНИКОВ

Приложение к постановлению

администрации городского округа Вичуга

от 30.01.2014 г.  №100

Муниципальная программа

«Содействие занятости населения

городского округа Вичуга»

Паспорт муниципальной программы

«Содействие занятости населения городского округа Вичуга»

| Перечень характеристик | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Содействие занятости населения городского округа Вичуга» |
| Срок реализации программы | 2015-2017 годы |
| Администратор программы | Администрация городского округа Вичуга |
| Цель программы | Реализация мероприятий, способствующих трудоустройству граждан. |
| Задачи программы | Основные задачи Программы: - создание условий для реализации мероприятий, способствующих трудоустройству граждан; - развитие эффективной системы временной занятости населения города; - обеспечение потребности организаций города в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер; - материальная поддержка безработных граждан; - реализация комплекса профориентационных услуг населению города. |
| Перечень подпрограмм и мероприятий Программы | - подпрограмма «Организация общественных работ»; - подпрограмма «Организация временной занятости молодежи»; - Мероприятия по повышению экономической активности населения. |
| Целевые индикаторы (показатели) | Целевые индикаторы: - численность безработных граждан, участвующих в оплачиваемых общественных работах; - численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на условиях временной занятости; - численность безработных граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест; - численность учащихся старших классов, принявших участие в ярмарках образовательных услуг; - численность граждан, получивших содействие в поиске подходящей работы; - численность безработных граждан-участников программ по социальной адаптации; - численность безработных граждан, получивших психологическую поддержку. В результате реализации программы будут достигнуты следующие результаты: - создание 30 временных рабочих мест; - трудоустройство на условиях временной занятости 1458 несовершеннолетних граждан; - организация ярмарок вакансий и учебных мест для 1350 безработных граждан; - организация ярмарок образовательных услуг для 750 учащихся старших классов; - оказание содействия в поиске подходящей работы 2100 гражданам; - социальная адаптация на рынке труда 90 безработных граждан; - оказание психологической поддержки 60 безработным гражданам. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы в 2015-2017 годах составит 7622,28 тыс. руб. в том числе: средства местного бюджета – 7622,28 тыс. руб. Финансовые затраты на реализацию Программы в 2015 году составят – 2540,76 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 2540,76 тыс.руб. Финансовые затраты на реализацию Программы в 2016 году составят – 2540,76 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 2540,76 тыс.руб. Финансовые затраты на реализацию Программы в 2017 году составят – 2540,76 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 2540,76 тыс.руб. |

- Характеристика проблемы.

Занятость представляет собой важный сектор социально-экономического развития общества, соединяющий в себе экономические и социальные результаты функционирования всей экономической системы. Большинство социальных, демографических, экономических явлений в той или иной степени выступают в качестве факторов и результатов процессов, происходящих в сфере занятости.

Последние пять лет тема рынка труда находится на острие внимания. В настоящий момент, когда основные показатели безработицы городского округа Вичуга сократились до докризисного уровня, удается сохранить стабильную ситуацию  на рынке труда города. Однако в случае наступления финансово-экономического кризиса состояние рынка труда города, как показала практика, резко ухудшится.

С начала 2013 года численность официально зарегистрированных безработных сократилась на 90 человек или на 37% и на 01.12.2013г. составила 153 человека. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,76% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (на 01.01.2013г. – 1,17%).

Ситуация на рынке труда городского округа Вичуга, сложившаяся в 2013 году  характеризуется снижением числа граждан, обратившихся в ОГКУ «Вичугский ЦЗН» по вопросу трудоустройства, снижением численности зарегистрированных безработных, уровня регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда. Это связано не только с активной реализацией основных направлений государственной политики в сфере занятости, но и с тем, что значительная часть экономически активного населения городского округа мигрировала в другие регионы Российской Федерации.

II. Цель Программы

Реализация мероприятий, способствующих трудоустройству граждан.

III. Задачи Программы

Основные задачи Программы:

-	создание условий для реализации мероприятий, способствующих трудоустройству граждан;

- 	развитие эффективной системы временной занятости населения города;

- 	обеспечение потребности организаций города в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;

-     материальная поддержка безработных граждан;

-	реализация комплекса профориентационных услуг населению города;

IV. Перечень подпрограмм и мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы и мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| 1. | Подпрограмма «Организация общественных работ на 2015-2017 годы» | Всего: | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 3194,1 |
|  |  | местный бюджет | 1064,7 | 1064,7 | 1064,7 | 3194,1 |
| 2. | Подпрограмма «Организация временной занятости молодежи на 2015-2017 годы» | Всего: | 1476,06 | 1476,06 | 1476,06 | 4428,18 |
|  |  | местный бюджет | 1476,06 | 1476,06 | 1476,06 | 4428,18 |
| 3. | Мероприятия по повышению экономической активности населения | без финансирования | - | - | - | - |

V. Целевые индикаторы (показатели) Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Прогнозные выполнения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Создание временных рабочих мест | рабочие места | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на условиях временной занятости | чел. | 486 | 486 | 486 |
| 3. | Численность безработных граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест | чел. | 450 | 450 | 450 |
| 4. | Численность учащихся старших классов, принявших участие в ярмарках образовательных услуг | чел. | 250 | 250 | 250 |
| 5. | Численность граждан, получивших содействие в поиске подходящей работы | чел. | 700 | 700 | 700 |
| 6. | Численность безработных граждан – участников программ по социальной адаптации | чел. | 30 | 30 | 30 |
| 7. | Численность безработных граждан, получивших психологическую поддержку | чел. | 20 | 20 | 20 |

VI. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы в 2015-2017 годах составит  7622,28 тыс. руб. в том числе:

средства местного бюджета – 7622,28 тыс.руб.

Финансовые затраты на реализацию Программы в 2015 году составят – 2540,76 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 2540,76 тыс.руб.

Финансовые затраты на реализацию Программы в 2016 году составят – 2540,76 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 2540,76 тыс.руб.

Финансовые затраты на реализацию Программы в 2017 году составят – 2540,76 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 2540,76 тыс.руб.

VII. Система управления реализацией Программы

Выполнение подпрограмм и мероприятий Программы координирует ОГКУ «Вичугский ЦЗН».

Контроль за ходом реализации Программы в части подпрограммы «Организация общественных работ» осуществляет отдел экономики, предпринимательства и маркетинга администрации городского округа Вичуга, в части подпрограммы «Организация временной занятости молодежи» - организационный отдел администрации городского округа Вичуга.

Механизм оперативного управления процессом включает:

-	подготовку ОГКУ «Вичугский ЦЗН» отчета о ходе выполнения системы мероприятий и использования финансовых средств на эти цели;

-	рассмотрение результатов выполнения Программы на совещаниях представителей, заинтересованных органов исполнительной власти городского округа Вичуга, ОГКУ «Вичугский ЦЗН».

Подпрограмма

«Организация общественных работ»

Паспорт подпрограммы

«Организация общественных работ»

| Перечень характеристик | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Организация общественных работ» |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Исполнители подпрограммы | - ОГКУ «Вичугский ЦЗН»; - отдел экономики, предпринимательства и маркетинга администрации городского округа Вичуга |
| Цель подпрограммы | Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной системы временной занятости населения на основе организации в городском округе Вичуга общественных работ. |
| Задачи подпрограммы | Основные задачи подпрограммы: - обеспечение возможности временного трудоустройства граждан, особенно испытывающих трудности в поиске работы; - выполнение неквалифицированных работ по благоустройству города: уборке территорий, парков, скверов, аттракционного городка, озеленению; - привлечение работодателей к созданию временных (сезонных) рабочих мест; - ежегодное определение приоритетных направлений организации общественных работ в городском округе. |
| Целевые индикаторы (показатели) | Создание 30 временных рабочих мест. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2017 годах составит 3194,1 тыс. руб. в том числе: средства местного бюджета – 3194,1 тыс.руб. |

I. Характеристика проблемы

Значительно улучшившаяся в последнее время экономическая ситуация дала возможность уделить особое внимание благоустройству города: уборке территорий, парков, скверов, озеленению. Эти неквалифицированные и, как правило, низкооплачиваемые работы являются сезонными. Одним из активных и практически реализуемых в достаточно короткие сроки способов решения этой проблемы является трудоустройство на общественные работы, обеспечивающее временную занятость безработных и ищущих работу граждан.

Общественные работы – общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность,  призванная обеспечить временную занятость граждан и организуемая в качестве дополнительной материальной поддержки граждан, ищущих работу.  Усиление их социальной направленности позволяет поддержать доходы безработных и сохранить мотивацию к труду лиц различных категорий.

Многолетняя практика ОГКУ «Вичугский ЦЗН» говорит о том, что организация общественных работ является важным элементом активной политики занятости на рынке труда. Отношения между ОГКУ «Вичугский ЦЗН» и организациями регулируются договорами, которые определяют количество предоставленных рабочих мест, место проведения и характер работ, сроки, уровень оплаты и требования по обеспечению условий охраны труда.

II. Цель подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения  эффективной системы временной занятости населения на основе организации в городском округе Вичуга общественных работ.

III. Задачи подпрограммы

Основные задачи подпрограммы:

-	ежегодное определение приоритетных направлений организации общественных работ в городском округе;

-	обеспечение возможности временного трудоустройства граждан, особенно испытывающих трудности в поиске работы;

-	выполнение неквалифицированных работ по благоустройству города: уборке территорий, парков, скверов, аттракционного городка, озеленению;

-	привлечение работодателей к созданию временных (сезонных) рабочих мест.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить временную занятость и материальную поддержку  безработных граждан, а также удовлетворить потребность организаций в выполнении работ, носящих  временный или сезонный характер. Кроме того, благодаря проведению общественных работ станет возможным заполнение вакансий, не пользующихся спросом, но имеющих социально – значимый характер.

Общественные работы как вид временной занятости будет способствовать снижению социальной напряженности на рынке труда городского округа Вичуга, так как даст возможность поддержать граждан, испытывающих затруднения с поиском работы, а также будет способствовать сохранению мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе.

Таблица целевых индикаторов (показателей)

| Наименование показателя | Единица измерения | Прогнозные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Создание временных рабочих мест | рабочие места | 30 | 30 | 30 |

Решение проблем временной занятости возможно только при условии участия всех субъектов социально-трудовых отношений, основой для вовлечения которых в процесс регулирования рынка труда служит механизм социального партнерства.

Негативно влияющими на достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы являются следующие факторы:

-	отсутствие спроса работодателей на выполнение неквалифицированных работ;

-	нежелание безработных граждан выполнять неквалифицированные работы;

-	сокращение финансирования подпрограммы.

V. Объем и источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы в 2015 году составят –               1064,7 тыс. руб., в  том числе:

-	средства местного бюджета – 1064,7 тыс. руб.

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы в 2016 году составят – 1064,7 тыс. руб., в  том числе:

-	средства местного бюджета – 1064,7 тыс. руб.

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы в 2017 году составят – 1064,7 тыс. руб., в  том числе:

-	средства местного бюджета – 1064,7 тыс. руб.

Приложение №1

к подпрограмме

«Организация общественных работ»

Контрольные показатели финансирования мероприятий

подпрограммы «Организация общественных работ» на 2015 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Всего расходов в тыс. руб. | в том числе средства местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МУП «Зеленый город» | МУП «ККП» г.Вичуга | Отдел культуры администрации г.Вичуга |
| 1. | Информирование населения и работодателей о возможности организации общественных работ и участия в них граждан | в течение года | ОГКУ «Вичугский ЦЗН», отдел экономики, предпринима-тельства и маркетинга администрации городского округа Вичуга | - | - | - | - |
| 2. | Утверждение перечня видов общественных работ, организуемых в городском округе Вичуга | ежегодно в 1-ом квартале | ОГКУ «Вичугский ЦЗН», администрация городского округа | - | - | - | - |
| 3. | Заключение договоров с работодателями о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ | в течение года | ОГКУ «Вичугский ЦЗН», администрация городского округа Вичуга | - | - | - | - |
| 4. | Осуществление материальной поддержки безработных граждан, занятых на общественных работах | в течение года | администрация городского округа Вичуга | 1031,0 | 170,05 | 533,17 | 327,78 |
| 5. | Расходы на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, от суммы расходов, предусмотренных на материальную поддержку безработных граждан | в течение года | администрация городского округа Вичуга | 33,7 | 1,7 | 32,0 | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 1064,7 | 1064,7 |  |  |

* Расходы на реализацию мероприятий рассчитаны в ценах 2014 года

Приложение №2

к подпрограмме

«Организация общественных работ»

Контрольные показатели финансирования мероприятий

подпрограммы «Организация общественных работ» на 2016 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Всего расходов в тыс. руб. | в том числе средства местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МУП «Зеленый город» | МУП «ККП» г.Вичуга | Отдел культуры администрации г.Вичуга |
| 1. | Информирование населения и работодателей о возможности организации общественных работ и участия в них граждан | в течение года | ОГКУ «Вичугский ЦЗН», отдел экономики, предпринима-тельства и маркетинга администрации городского округа Вичуга | - | - | - | - |
| 2. | Утверждение перечня видов общественных работ, организуемых в городском округе Вичуга | ежегодно в 1-ом квартале | ОГКУ «Вичугский ЦЗН», администрация городского округа | - | - | - | - |
| 3. | Заключение договоров с работодателями о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ | в течение года | ОГКУ «Вичугский ЦЗН», администрация городского округа Вичуга | - | - | - | - |
| 4. | Осуществление материальной поддержки безработных граждан, занятых на общественных работах | в течение года | администрация городского округа Вичуга | 1031,0 | 170,05 | 533,17 | 327,78 |
| 5. | Расходы на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, от суммы расходов, предусмотренных на материальную поддержку безработных граждан | в течение года | администрация городского округа Вичуга | 33,7 | 1,7 | 32,0 | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 1064,7 | 1064,7 |  |  |

* Расходы на реализацию мероприятий рассчитаны в ценах 2014 года

Приложение №3

к подпрограмме

«Организация общественных работ»

Контрольные показатели финансирования мероприятий

подпрограммы «Организация общественных работ» на 2017 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Всего расходов в тыс. руб. | в том числе средства местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МУП «Зеленый город» | МУП «ККП» г.Вичуга | Отдел культуры администрации г.Вичуга |
| 1. | Информирование населения и работодателей о возможности организации общественных работ и участия в них граждан | в течение года | ОГКУ «Вичугский ЦЗН», отдел экономики, предпринима-тельства и маркетинга администрации городского округа Вичуга | - | - | - | - |
| 2. | Утверждение перечня видов общественных работ, организуемых в городском округе Вичуга | ежегодно в 1-ом квартале | ОГКУ «Вичугский ЦЗН», администрация городского округа | - | - | - | - |
| 3. | Заключение договоров с работодателями о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ | в течение года | ОГКУ «Вичугский ЦЗН», администрация городского округа Вичуга | - | - | - | - |
| 4. | Осуществление материальной поддержки безработных граждан, занятых на общественных работах | в течение года | администрация городского округа Вичуга | 1031,0 | 170,05 | 533,17 | 327,78 |
| 5. | Расходы на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, от суммы расходов, предусмотренных на материальную поддержку безработных граждан | в течение года | администрация городского округа Вичуга | 33,7 | 1,7 | 32,0 | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 1064,7 | 1064,7 |  |  |

* Расходы на реализацию мероприятий рассчитаны в ценах 2014 года

Подпрограмма

«Организация временной занятости молодежи»

Паспорт подпрограммы

«Организация временной занятости молодежи»

| 1. Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация временной занятости молодежи» |
| --- | --- |
| 2.Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2017 гг. |
| 3. Перечень исполнителей подпрограммы | # Администрация городского округа Вичуга, # МУП «Зеленый город», Отдел образования администрации городского округа Вичуга, Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга, Отдел культуры администрации городского округа Вичуга. |
| 4. Формулировка цели (целей) подпрограммы | Цель подпрограммы: трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Вичуга. Задачи подпрограммы: - Приобщение молодежи к труду, воспитание уважения к родному городу; - Предупреждение правонарушений и преступлений в молодежной среде; - Привлечение к труду детей из малообеспеченных семей, неполных, многодетных, детей-сирот, из семей, в которых родители являются безработными. - Оказание помощи молодежи в приобретении трудовых умений и навыков. - Улучшение облика городского округа. |
| 5. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования | В 2015 году – средства местного бюджета – 1 476 057,95руб. В 2016 году – средства местного бюджета – 1 476 057,95руб. В 2017 году – средства местного бюджета – 1 476 057,95руб. |

- Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Организация занятости детей и молодежи является неотъемлемой частью социальной политики государства. Благодаря городской целевой Программе «Организация временной занятости  молодежи на 2012-2014 г.г.»  удалось увеличить охват детей и молодежи, занятых организационными формами досуга в летнее время с  24,6 до 28,2%.

В течение четырех последних лет в городе создана система организации занятости детей и молодежи в период с апреля по октябрь. Созданию системы способствовала деятельность городского координационного совета по реализации городской целевой программы по организации временной занятости молодёжи на 2010-2011 г.г., объединившая усилия учреждений и ведомств, таких как: ведущий специалист по работе с молодёжью, отдел образования, отдел культуры, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга, МУП «Зелёный город», МУП «Комбинат коммунальных предприятий», ОГУ «Центр занятости населения».

Для работодателей обеспечение подростков временными рабочими местами  - вероятность заполнения неквалифицированных  вакансий, а главное, реальная возможность непосредственного участия в трудовом воспитании.

Отлаженный механизм взаимодействия Администрации городского округа Вичуга, ОГУ «Центр занятости населения» и предприятий дает успешные результаты. Ни один трудоустроенный несовершеннолетний гражданин за последние 4 года не совершил правонарушений.

Подпрограмма «Организация временной занятости молодежи» составлена на основании предложений городских служб и учреждений. Ежегодно в городе проводится большая работа по благоустройству микрорайонов города и центральных улиц. К этой работе необходимо подключать молодежь, поскольку, благоустраивая город, молодые вичужане  учатся  уважать и ценить труд окружающих, а самое главное – в их сердцах развивается любовь к своей малой Родине.

Подпрограмма ориентирована  на  молодежь в возрасте от 14 до18 лет,   т.к.  труд    подростков и молодежи, в силу  их возраста,   трудовых умений и навыков  меньше всего востребован  в городе.

Кроме того, общее отношение молодежи к труду, запросы и возможности молодежи явно свидетельствуют о необходимости изменений   в сфере  трудового воспитания.

Преступность, курение, употребление алкоголя, постоянное увеличение числа неблагополучных семей свидетельствуют о необходимости  привлечения  молодежи к труду, полезному для общества.

В городе существует определенное  количество объектов, требующих неквалифицированной рабочей силы.  Несмотря на то, что данная  работа не требует особенных физических и интеллектуальных затрат, она выполняется  городскими службами не в должном объеме.

Молодежь -  самая мобильная часть населения,  обладающая  высоким потенциалом и возможностью трудиться.

Поэтому исполнители подпрограммы стремятся привлечь как можно больше молодежи  к полезной деятельности, повысить самооценку  молодых и их любовь к родному городу.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обратимся к статистическим данным, по которым мы можем сделать выводы о количестве трудоустроенной молодежи за последние годы и увидеть прогноз на 2015-2017годы (таблица №2).

Таблица №1

| № п\п | Годы | Общее количество молодежи (14-18 лет) | Общее количество трудоустроенных | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2011 г. | 1914 чел. | 367 чел. | 19,2 % |
| 2. | 2012 г. | 1745 чел. | 430 чел. | 24,6 % |
| 3. | 2013 г. | 1623 чел. | 430 чел. | 26,5 % |
| 4. | 2014 г. | 1525 чел. | 430 чел. | 28,2 % |
| 5. | 2015 г. | 1525 чел. | 486 чел. | 31,9 % |
| 6. | 2016 г. | 1525 чел. | 486 чел. | 31,9 % |
| 7. | 2017 г. | 1525 чел. | 486 чел. | 31,9 % |

- Мероприятия подпрограммы

Таблица №2

| Организация | Количество дней (часов) | Сроки работ | Количество чел | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел образования администрации городского округа Вичуга | 10 (2) | апрель | 50 | Благоустройство центральных улиц города, пришкольных территорий, территорий вокруг памятников и обелисков |
|  | 10 (2) | май | 50 |  |
|  | 21 (4) | июнь | 30 | Благоустройство пришкольных территорий, мелкий ремонт школьной мебели, уборка классных комнат. |
|  | 23 (4) | июль | 30 |  |
|  | 21 (4) | август | 30 |  |
| Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | (2) | апрель | 20 | - благоустройство территории Городского парка культуры и отдыха и аттракционного городка в парке |
|  | (2) | май | 30 |  |
|  | (4) | июнь | 30 |  |
|  | (4) | июль | 30 |  |
|  | (4) | август | 30 |  |
|  | (2) | сентябрь | 10 |  |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга | (4) | июнь | 30 | Уборка территорий, подготовка площадок и футбольных полей к летнему спортивному сезону, посадка цветов и прополка цветников, мелкий ремонт. |
|  | (4) | июль | 30 |  |
|  | (4) | август | 21 |  |
| МУП «Зеленый город» | (2) | Май | 10 | Благоустройство города и озеленение, прополка клумб и полив, работа в теплице, пикировка рассады и высадка рассады, сгребание и уборка травы. |
|  | (4) | Июнь | 20 |  |
|  | (4) | Июль | 15 |  |
|  | (4) | Август | 15 |  |

Смета затрат

Отдел образования

Период проведения работ: с апреля по август.

Количество участников: 190 человек.

Общая сумма затрат: 447 226,58 руб.

В том числе:

1. Затраты на заработную плату, начисления на заработную плату, компенсация за неиспользованный отпуск.

За апрель: 43 043,47 руб.

В т.ч.

5554,00руб. : 21д. : 8ч. * 2ч. * 10раб.дн. = 661,19руб.

661,19руб. * 50чел. = 33 059,50руб.

33 059,50руб. * 30,2% = 9983,97руб.

Итого: 33 059,50руб. + 9983,97руб. = 43 043,47руб.

За май: 50 217,49руб.

В т.ч.

5554,00руб. : 18д. : 8ч. * 2ч. * 10раб.дн. = 771,39руб.

771,39руб. * 50чел. = 38 569,50руб.

38 569,50руб. * 30,2% = 11 647,99руб.

Итого: 38 569,50руб. + 11 647,99руб. = 50 217,49руб.

За июнь: 117 988,54 руб.

В т.ч.

5554,00руб. : 21д. : 8ч. * 21раб.дн. = 2777,00руб.

2777,00руб. * 30чел. =83 310,00руб.

83 310,00руб. * 30,2% = 25 159,62руб.

2777,00руб. : 29,4 * 2,58 = 243,70руб.

243,70руб. * 30чел. = 7311,00руб.

7311,00руб. * 30,2% = 2207,92руб.

Итого:

83 310,00руб. + 25 159,62руб. + 7311,00руб. + 2207,92руб. = 117 988,54руб.

За июль: 117 988,54 руб.

В т.ч.

5554,00руб. : 23д. : 8ч. * 23раб.дн. = 2777,00руб.

2777,00руб. * 30чел. =83 310,00руб.

83 310,00руб. * 30,2% = 25 159,62руб.

2777,00руб. : 29,4 * 2,58 = 243,70руб.

243,70руб. * 30чел. = 7311,00руб.

7311,00руб. * 30,2% = 2207,92руб.

Итого:

83 310,00руб. + 25 159,62руб. + 7311,00руб. + 2207,92руб. = 117 988,54руб.

За август: 117 988,54 руб.

В т.ч.

5554,00руб. : 21д. : 8ч. * 21раб.дн. = 2777,00руб.

2777,00руб. * 30чел. =83 310,00руб.

83 310,00руб. * 30,2% = 25 159,62руб.

2777,00руб. : 29,4 * 2,58 = 243,70руб.

243,70руб. * 30чел. = 7311,00руб.

7311,00руб. * 30,2% = 2207,92руб.

Итого:

83 310,00руб. + 25 159,62руб. + 7311,00руб. + 2207,92руб. = 117 988,54руб.

Отдел культуры

Период проведения работ: с апреля по октябрь.

Количество участников: 150 человек.

Общая сумма затрат: 472 000,00руб.

В том числе:

1. Затраты на заработную плату, начисления на заработную плату, компенсация за неиспользованный отпуск.

За апрель: 39 329,60руб.

В т.ч.

5554,00 : 22дн. : 8ч.*2ч.*22дн.=1388,50руб.

1388,50 : 29,4*2,58=121,85руб.

(1388,50+121,85)*30,2%=456,13руб.

Итого: (1388,50+121,85+456,13)*20чел.=39 329,60

За май: 58 994,40руб.

В т.ч.

5554,00 : 19дн. : 8ч.*2ч.*19дн.=1388,50руб.

1388,50 : 29,4*2,58=121,85руб.

(1388,50+121,85)*30,2%=456,13руб.

Итого: (1388,50+121,85+456,13)*30чел.=58 994,40 руб.

За июнь:  117 988,50 руб.

В т.ч.

5554,00 : 19дн. : 8ч.*4ч.*19дн.=2777,00руб.

2777,00 : 29,4*2,58=243,70руб.

(2777,00+243,70)*30,2%=912,25руб.

Итого: (2777,00+243,70+912,25)*30чел.=117 988,50руб.

За июль: 117 988,50 руб.

В т.ч.

5554,00 : 23дн. : 8ч.*4ч.*23дн.=2777,00руб.

2777,00 : 29,4*2,58=243,70руб.

(2777,00+243,70)*30,2%=912,25руб.

Итого: (2777,00+243,70+912,25)*30чел.=117 988,50руб.

За август: 117 988,50 руб.

В т.ч.

5554,00 : 21дн. : 8ч.*4ч.*21дн.=2777,00руб.

2777,00 : 29,4*2,58=243,70руб.

(2777,00+243,70)*30,2%=912,25руб.

Итого: (2777,00+243,70+912,25)*30чел.=117 988,50руб.

За сентябрь: 19664,80руб.

В т.ч.

5554,00 : 22дн. : 8ч.*2ч.*22дн.=1388,50руб.

1388,50 : 29,4*2,58=121,85руб.

(1388,50+121,85)*30,2%=456,13руб.

Итого: (1388,50+121,85+456,13)*10чел.=19 664,80 руб.

Комитет по физической культуре и спорту

Период проведения работ: с июня по август.

Количество участников: 86 человек.

Общая сумма затрат: 338 233,82руб.

В том числе:

1. Затраты на заработную плату, начисления на заработную плату, компенсация за неиспользованный отпуск.

За июнь: 117 988,54руб.

В т.ч.

2777,00руб. * 30чел.= 83 310,00руб.

2777,00руб. : 29,4 * 2,58 = 243,70руб.

243,70руб. * 30чел. = 7311,00руб.

90621,00 * 30,2% = 27367,54руб.

Итого:

83310,00 + 7311,00 + 27 367,54 = 117 988,54руб.

За июль: 102 256,74руб.

В т.ч.

2777,00 * 26 чел.=72 202,00руб.

2777,00 : 29,4 * 2,58  = 243,70руб.

243,70руб. * 26чел. = 6336,20руб.

78 538,20 * 30,2% = 23 718,54руб.

Итого:

72 202,00 + 6336,20 + 23 718,54 = 102 256,74руб.

За август: 117 988,54руб.

В т.ч.

2777,00руб. * 30чел.= 83 310,00руб.

2777,00руб. : 29,4 * 2,58 = 243,70руб.

243,70руб. * 30чел. = 7311,00руб.

90621,00 * 30,2% = 27367,54руб.

Итого:

83310,00 + 7311,00 + 27 367,54 = 117 988,54руб.

МУП «Зелёный город»

Период проведения работ: с мая по август.

Количество участников: 60 человек.

Общая сумма затрат: 19 876,66руб.

В том числе:

1. Затраты на заработную плату, начисления на заработную плату, компенсация за неиспользованный отпуск.

За май: 18 289,80 руб.

В т.ч.

5554,00руб. : 18д. : 8ч. * 2ч. * 18раб.дн. = 1388,50руб.

1388,50руб. * 10чел. = 13885,00руб.

13885,00руб. * 30,3% = 4207,15руб.

1388,50руб. : 29,4 * 2,58*1мес = 121,85руб.

121,85руб. * 10чел. = 1218,50руб.

1218,50руб. * 30,3% = 369,21руб.

19679,86руб. * 1%руб. = 196,80руб.

Итого:

19679,86 + 196,80 = 19 876,66руб.

За июнь: 79 506,63руб.

В т.ч.

5554,00руб. : 21д. : 8ч. * 4ч. * 21раб.дн. = 2777,00руб.

2777,00руб. * 20чел. = 55 540,00руб.

55 540,00руб. * 30,3% = 16 828,62руб.

2777,00руб. : 29,4 * 2,58*1мес = 243,70руб.

243,70руб. * 20чел. = 4874,00руб.

4874,00руб. * 30,3% = 1476,82руб.

78 719,44 * 1% = 787,19руб.

Итого:

78 719,44 руб. + 787,19 руб.=79 506,63руб.

За июль: 59 629,98 руб.

В т.ч.

5554,00руб. : 23д. : 8ч. * 4ч. * 23раб.дн. = 2777,00руб.

2777,00руб. * 15чел. = 41 655,00руб.

41 655,00руб. * 30,3% = 12 621,46руб.

2777,00руб. : 29,4 * 2,58*1мес = 243,70руб.

243,70руб. * 15чел. = 3655,50руб.

3655,50руб. * 30,3% = 1107,62руб.

59 039,58руб. * 1% = 590,40руб.

Итого:

59 039,58руб. + 590,40 руб.=59 629,98 руб.

За август: 59 629,98руб.

В т.ч.

5554,00руб. : 21д. : 8ч. * 4ч. * 21раб.дн. = 2777,00руб.

2777,00руб. * 15чел. = 41 655,00руб.

41 655,00руб. * 30,3% = 12 621,46руб.

2777,00руб. : 29,4 * 2,58*1мес = 243,70руб.

243,70руб. * 15чел. = 3655,50руб.

3655,50руб. * 30,3% = 1107,62руб.

59 039,58руб. * 1% = 590,40руб.

Итого:

59039,58руб. + 590,40руб.=59 629,98руб.

Приложение

к подпрограмме

«Организация временной занятости»

СМЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН НА 2015-2017 гг.

| Главный распорядитель бюджетных средств | Получатель средств | Сроки работ | Количество человек | Затраты на 2015 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Учреждения, подведомственные отделу образования администрации городского округа Вичуга | АПРЕЛЬ | 50 | 43 043,47 |
|  |  | МАЙ | 50 | 50 217,49 |
|  |  | ИЮНЬ | 30 | 117 988,54 |
|  |  | ИЮЛЬ | 30 | 117 988,54 |
|  |  | АВГУСТ | 30 | 117 988,54 |
| Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Учреждения, подведомственные отделу культуры администрации городского округа Вичуга | АПРЕЛЬ | 20 | 39 329,60 |
|  |  | МАЙ | 30 | 58 994,40 |
|  |  | ИЮНЬ | 30 | 117 988,50 |
|  |  | ИЮЛЬ | 30 | 117 988,50 |
|  |  | АВГУСТ | 30 | 117 988,50 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ | 10 | 19 664,80 |
| Комитет по физической культуры и спорту администрации городского округа Вичуга | Учреждения, подведомственные комитету по физической культуры и спорту администрации городского округа Вичуга | ИЮНЬ | 30 | 117 988,54 |
|  |  | ИЮЛЬ | 26 | 102 256,74 |
|  |  | АВГУСТ | 30 | 117 988,54 |
| Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | МУП «Зеленый город» г.Вичуга | МАЙ | 10 | 19 876,66 |
|  |  | ИЮНЬ | 20 | 79 506,63 |
|  |  | ИЮЛЬ | 15 | 59 629,98 |
|  |  | АВГУСТ | 15 | 59 629,98 |
| ИТОГО | - | - | 486 | 1 476 057,95 |

| Главный распорядитель бюджетных средств | Получатель средств | Сроки работ | Количество человек | Затраты на 2016 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Учреждения, подведомственные отделу образования администрации городского округа Вичуга | АПРЕЛЬ | 50 | 43 043,47 |
|  |  | МАЙ | 50 | 50 217,49 |
|  |  | ИЮНЬ | 30 | 117 988,54 |
|  |  | ИЮЛЬ | 30 | 117 988,54 |
|  |  | АВГУСТ | 30 | 117 988,54 |
| Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Учреждения, подведомственные отделу культуры администрации городского округа Вичуга | АПРЕЛЬ | 20 | 39 329,60 |
|  |  | МАЙ | 30 | 58 994,40 |
|  |  | ИЮНЬ | 30 | 117 988,50 |
|  |  | ИЮЛЬ | 30 | 117 988,50 |
|  |  | АВГУСТ | 30 | 117 988,50 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ | 10 | 19 664,80 |
| Комитет по физической культуры и спорту администрации городского округа Вичуга | Учреждения, подведомственные комитету по физической культуры и спорту администрации городского округа Вичуга | ИЮНЬ | 30 | 117 988,54 |
|  |  | ИЮЛЬ | 26 | 102 256,74 |
|  |  | АВГУСТ | 30 | 117 988,54 |
| Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | МУП «Зеленый город» г.Вичуга | МАЙ | 10 | 19 876,66 |
|  |  | ИЮНЬ | 20 | 79 506,63 |
|  |  | ИЮЛЬ | 15 | 59 629,98 |
|  |  | АВГУСТ | 15 | 59 629,98 |
| ИТОГО | - | - | 486 | 1 476 057,95 |

| Главный распорядитель бюджетных средств | Получатель средств | Сроки работ | Количество человек | Затраты на 2017 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Учреждения, подведомственные отделу образования администрации городского округа Вичуга | АПРЕЛЬ | 50 | 43 043,47 |
|  |  | МАЙ | 50 | 50 217,49 |
|  |  | ИЮНЬ | 30 | 117 988,54 |
|  |  | ИЮЛЬ | 30 | 117 988,54 |
|  |  | АВГУСТ | 30 | 117 988,54 |
| Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Учреждения, подведомственные отделу культуры администрации городского округа Вичуга | АПРЕЛЬ | 20 | 39 329,60 |
|  |  | МАЙ | 30 | 58 994,40 |
|  |  | ИЮНЬ | 30 | 117 988,50 |
|  |  | ИЮЛЬ | 30 | 117 988,50 |
|  |  | АВГУСТ | 30 | 117 988,50 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ | 10 | 19 664,80 |
| Комитет по физической культуры и спорту администрации городского округа Вичуга | Учреждения, подведомственные комитету по физической культуры и спорту администрации городского округа Вичуга | ИЮНЬ | 30 | 117 988,54 |
|  |  | ИЮЛЬ | 26 | 102 256,74 |
|  |  | АВГУСТ | 30 | 117 988,54 |
| Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | МУП «Зеленый город» г.Вичуга | МАЙ | 10 | 19 876,66 |
|  |  | ИЮНЬ | 20 | 79 506,63 |
|  |  | ИЮЛЬ | 15 | 59 629,98 |
|  |  | АВГУСТ | 15 | 59 629,98 |
| ИТОГО | - | - | 486 | 1 476 057,95 |

Мероприятия Программы по повышению экономической активности населения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | Участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | ОГКУ «Вичугский ЦЗН» | ежегодно | Работодатели, безработные и ищущие работу граждане. |
| 2. | Организация ярмарок образовательных услуг | ОГКУ «Вичугский ЦЗН» | ежегодно | Представители учебных заведений. Учащиеся старших классов. |
| 3. | Оказание содействия в поиске подходящей работы | ОГКУ «Вичугский ЦЗН» | ежегодно | Безработные и ищущие работу граждане. |
| 4. | Социальная адаптация безработных граждан | ОГКУ «Вичугский ЦЗН» | ежегодно | Безработные граждане |
| 5. | Оказание психологической поддержки безработным гражданам | ОГКУ «Вичугский ЦЗН» | ежегодно | Безработные граждане |