# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

27 апреля 2016 г.                                                                                                № 486

О мерах по подготовке территории и объектов городского округа Вичуга

к пожароопасному весенне-летнему периоду 2016 года и мерах по предупреждению пожаров, гибели и травмирования на них людей

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко увеличивается количество пожаров и загораний, связанных с неосторожным обращением граждан с огнём, разведением костров, несанкционированным выжиганием сухой травы и мусора, что приводит к увеличению рисков травмирования и гибели людей на пожарах. В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, своевременной локализации и тушения пожаров и загораний, недопущения гибели  и травмирования людей на территории городского округа Вичуга, на основании Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городской округ Вичуга в весенне-летний период 2016 года (Приложение №1).

2. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба при администрации городского округа Вичуга в целях непрерывного мониторинга пожаров и загораний, происходящих в весенне-летний период 2016 года, и разработки мер, направленных на предупреждение пожаров, гибели и травмирования на них людей (Приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Вичуга по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Смирнова В.В.

Глава городского округа Вичуга                                               М.Е.КУПРИЯНОВ

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Вичуга от 27.04.2017 г. № 486

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории  городского округа Вичуга

в весенне-летний период 2016 года

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать проведение инструктивных совещаний с председателями домовых и уличных комитетов, а также садоводческих коллективов и кооперативов по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2016 года. | 1 половина мая 2016 г. | МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Вичуга» |
|  | Организовать разработку, выпуск и распространение на территории городского округа Вичуга наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов), информирующих граждан о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. | Май 2016 г. | МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Вичуга» |
|  | Организовать информирование населения городского округа Вичуга о требованиях пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в пожароопасный период, а также о правилах поведения в лесу и при обращении с огнем с использованием средств массовой информации (газеты, радио, телевидение). | Май 2016 г. | МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Вичуга» |
|  | Организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозных, аварийных и других подлежащих сносу зданий и сооружений, как источника потенциальных пожаров. | В течение пожароопасного периода | МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Вичуга» |
|  | Организовать очистку территорий вокруг жилых домов и надворных построек от сгораемого мусора в жилом секторе городского округа Вичуга. | Май 2016 г. | МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Вичуга» |
|  | Организовать при установлении на территории городского округа Вичуга сложной обстановки с пожарами и загораниями введение особого противопожарного режима и дополнительных требований к пожарной безопасности для населения и организаций. | При возникновении сложной пожароопасной обстановки | МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Вичуга» |
|  | Организовать проверку укомплектованности добровольных пожарных дружин муниципальных предприятий и организаций личным составом и пожарно-техническим инвентарем. | Май 2016 г. | МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Вичуга» |
|  | Организовать на территории городского округа Вичуга проведение подворовых обходов членами ОО «Добровольная пожарная охрана городского округа Вичуга» с целью инструктажа населения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2016 года. | В течение пожароопасного периода | МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Вичуга» |
|  | Организовать проведение расширенных совещаний, на которых рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности подведомственных объектов в весенне-летний период 2016 года. | Май 2016 г. | Руководители организаций, предприятий и учреждений на территории городского округа Вичуга независимо от форм собственности |
|  | Организовать подготовку распорядительных документов об усилении противопожарной защиты подведомственных объектов с принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, установить контроль за их выполнением. | Апрель – май 2016 г. | Руководители организаций, предприятий и учреждений на территории городского округа Вичуга независимо от форм собственности |
|  | Организовать проведение противопожарных инструктажей, собраний с жильцами обслуживаемых домов, распространение на квитанциях оплаты услуг памяток о мерах пожарной безопасности в жилье, лесу и действиях в случае пожара | Май 2016 г. | Руководители ООО «Жилищно- ремонтное управление», ООО «Жилищно-ремонтное управление №1,2», ООО «Жилкомсервис» |
|  | Принять меры по недопущению проникновения в чердачные помещения, технические этажи и подвалы многоквартирных жилых домов посторонних лиц. | В течение пожароопасного периода | Руководители ООО «Жилищно- ремонтное управление», ООО «Жилищно-ремонтное управление №1,2», ООО «Жилкомсервис» |
|  | Организовать и провести очистку от сухой травы и мусора территории, прилегающей к теплотрассам и другим объектам предприятия. | Май 2016 г. | Руководитель МУП ОК и ТС г.Вичуга |
|  | Организовать и провести очистку от сухой травы и мусора территории, прилегающей к горючим опорам воздушных линий электропередач, трансформаторным пунктам и другим ведомственным объектам. | Май 2016 г. | Руководитель ОАО «Вичугская горэлектросеть» |
|  | Организовать и провести очистку от сухой травы и мусора территории, прилегающей к горючим опорам воздушных линий телефонной связи и другим ведомственным объектам. | Май 2016 г. | Руководитель ЛТЦ г.Вичуга МЦТЭТ г.Кинешма филиала во Владимирской и Ивановской областях ОАО «Ростелеком» |
|  | Организовать и провести очистку от сухой травы и мусора территории, прилегающей к газовым коммуникациям и другим ведомственным объектам. | Май 2016 г. | Руководитель филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Кинешме Вичугский производственный участок |
|  | Принять меры к организации ремонта неисправных пожарных гидрантов на территории городского округа Вичуга | Май - июнь 2016 г. | Руководитель МУП «Городской водопровод » |
|  | Привести имеющуюся землеройную, водовозную и другую технику, которую можно привлекать к тушению пожаров и загораний, в исправное состояние. Создать для нее необходимый запас горюче-смазочных материалов. | Май 2016 г. | Руководители МУП «Городской водопровод » МУП «САХ и благоустройство г.Вичуга Ивановской области» |
|  | Обеспечить постоянную готовность подъездов для заправки пожарной техники к водозаборным устройствам на территории городского округа Вичуга. | В течение пожароопасного периода | Руководитель МУП «Городской водопровод » |
|  | Организовать работу по очистке прилегающей территории к садоводческим товариществам (обществам) от бытового мусора, удалению сухостоя. | Май 2016 г. | Председатели садоводческих товариществ и кооперативов городского округа Вичуга |
|  | Произвести круговую опашку своих территорий, принять меры к обеспечению индивидуальных строений первичными средствами пожаротушения. | Май 2016 г. | Председатели садоводческих товариществ и кооперативов городского округа Вичуга |
|  | Предусмотреть для целей пожаротушения необходимые запасы воды. | Май 2016 г. | Председатели садоводческих товариществ и кооперативов городского округа Вичуга |
|  | Организовать и провести в образовательных учреждениях городского округа Вичуга дополнительную разъяснительную работу с детьми в целях предупреждения пожаров и весенних палов травы, связанных с детской шалостью с огнём. | Май 2016 г. | Начальник отдела образования администрации городского округа Вичуга |

Приложение №2

к постановлению  администрации

городского округа Вичуга от 27.04.2016 г. № 486

Состав межведомственного оперативного штаба

при администрации городского округа Вичуга с целью непрерывного мониторинга пожаров и загораний, происходящих в весенне-летний период 2016 года, и разработки мер, направленных на предупреждение пожаров, гибели и травмирования на них людей

Начальник штаба:

Заместитель главы администрации, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа Вичуга  Смирнов В.В.

Члены штаба:

1. Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Вичуга» Усольцев В.В.

2. Начальник ПСЧ  14  Касаткин А.В.

3. Начальник ОНД г.Вичуга и Вичугского района Смирнов А.В.

4. Начальник МО МВД России «Вичугский» Смирнов А.Е.

5. Директор ООО «ЖРУ-1», «ЖРУ-2»  Верховский В.А.

6. Директор ООО «ЖРУ» Палкин С.Н.

7. Директор МУП «Городской водопровод» Баранов М.А.

8. Директор МУП «САХ и благоустройство г.Вичуга Ивановской области»  Пастухов Н.В.

9. Начальник филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Кинешме Вичугский производственный участок  Дятлов А.С.

10. Генеральный директор ОАО «Вичугская городская электросеть» Волченков В.В.

11. Начальник ЛТЦ г.Вичуга МЦТЭТ г.Кинешма ОАО «Ростелеком» филиал во Владимирской и Ивановской областях   Кудряшов В.Ю.

12. Лесничий ОГКУ «Вичугское лесничество» Безверхова И.В.