# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

22 января 2020 г.                                                                                                    № 35

Об утверждении плана первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров "Точка роста" в 2020 году в общеобразовательных организациях городского округа Вичуга

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Департамента образования Ивановской области от 26.09.2019 № 1214-о "О создании в общеобразовательных организациях Ивановской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2020-2021 годах", администрация городского округа Вичуга  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий  («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров "Точка роста" в 2020 году в общеобразовательных организациях городского округа Вичуга согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга и разместить   на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Виноградову И.А.

Глава городского округа Вичуга                                                         М.А. Баранов

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга от 22.01.2020 г. № 35

Об утверждении плана первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров "Точка роста" в 2020 году в общеобразовательных организациях городского округа Вичуга

Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В соответствии со статистическими данными по состоянию на 01.01.2020  в системе общего образования городского округа Вичуга работают  7 общеобразовательных организаций, из них: 5 средних и 2 основных общеобразовательных организаций. Общее количество обучающихся составляет 3473 человека.

В школах города  оборудованы 10 компьютерных классов, 7 мастерских для трудового обучения. Для организации внеурочной деятельности используются 20 помещений.

Все общеобразовательные организации включены в единую информационную систему региональной сферы образования.

В 2019 году в школах имеется 124 мультимедийных проектора, 91стационарная интерактивная доска. Для учебной деятельности используется 498 компьютеров (в том числе ноутбуков и моноблоков).

Все общеобразовательные организации  подключены к Интернету со скоростью 10 Мбит/с В школах городского округа реализуется проект «Электронная школа», в 100% школ внедрен электронный журнал и электронный дневник.

Доля образовательных организаций, применяющих дистанционные образовательные технологии в учебном процессе, составляет 80%.

Вместе с тем, по результатам мониторинга материально-технической базы муниципальных общеобразовательных школ, выявлены проблемы технической оснащенности образовательного процесса.

Основная часть имеющегося компьютерного и мультимедийного оборудования, используемая при обучении предмету «Информатика и ИКТ», приобретена в рамках реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования в 2009 - 2013 годах.

Парк компьютерной техники школ старше 10 лет составляет 100% от общего количества.

В мастерских для обучения по предмету «Технология» используется оборудование, срок эксплуатации которого составляет в среднем от 20 до 40 лет. На уроках технологии практически не используется высокотехнологичное оборудование. Школы не обеспечены современными учебными макетами, тренажерами, оборудованием средств индивидуальной и коллективной защиты.

Таким образом, в городском округе Вичуга имеется острая потребность в обновлении материально-технической базы школ для создания условий по формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста») в муниципальных общеобразовательных организациях, оснащении школ современным высокотехнологичным оборудованием.

В 2020 году Центры «Точка роста» планируется создать в 2 муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Вичуга – муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 12 и муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 17.

На площадках Центров «Точка роста» ежегодно планируется проведение социокультурных мероприятий.

Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе на базе Центров «Точка роста», возрастет с 80 человек в 2019 году до 200  человек в 2021 году.

Доля обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного образования, возрастет к 2021 году до 90%.

На базе Центров «Точка роста», будут созданы условия, обеспечивающие формирование современных компетенций и навыков у детей, которые позволят нивелировать разрыв в качестве условий организации образовательной деятельности, а также качества общего образования детей независимо от места жительства.

| N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и утверждение перечня общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста») | Отдел образования | Приказ отдела образования | Январь 2020 года |
| 2. | Определение координатора создания и функционирования Центров «Точка роста» | Отдел образования | Приказ отдела образования | Январь 2020 года |
| 3. | Утверждение типового проекта зонирования и типового дизайн-проекта Центров «Точка роста» | Отдел образования | Приказ отдела образования | Январь 2020 года |
| 4. | Согласование типового проекта информационного листа Центров «Точка роста» | Отдел образования | Приказ отдела образования | Январь – марта 2020 года |
| 5. | Заключение финансового соглашения между Департаментом образования Ивановской области и администрацией городского округа Вичуга в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Администрация городского округа Вичуга | Финансовое соглашение | до 23 января 2020 года |
| 6. | Утверждение медиа-плана информационного сопровождения создания и функционирования Центров «Точка роста» | Отдел образования | Приказ отдела образования | Январь 2020 года |
| 7. | Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров «Точка роста») по статьям расходов | Администрация городского округа Вичуга | Письмо администрация городского округа Вичуга | Январь-март 2020 года |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» | Мониторинг отдела образования | Свидетельство о повышении квалификации | Март-июнь 2020 года |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - участие к конкурсных закупочных процедурах; - приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Отдел образования, муниципальные общеобразователь-ные организации | Муниципальные контракты на поставку оборудования | Май – август 2020 года |
| 10. | Открытие Центров «Точка роста» в единый день открытия | Отдел образования, муниципальные общеобразователь-ные организации |  | 1 сентября 2020 года |