# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

22 января 2020 г.                                                                                                  № 36

Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа Вичуга в 2020-2021 годах

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ивановской области от 05.07.2019 № 109-рп "О внедрении в Ивановской области целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на 2020-2022 годы", администрация городского округа Вичуга  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа Вичуга в 2020-2021 году согласно приложению.

2.   Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга и разместить на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Виноградову И.А.

Глава городского округа Вичуга                                                         М.А. Баранов

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга  от 22.01.2020 г. № 36

Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа Вичуга в 2020-2021 годах

Обоснование потребности внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа Вичуга

В соответствии со статистическими данными по состоянию на 01.01.2020  в системе общего образования городского округа Вичуга работают  7 общеобразовательных организаций, из них: 5 средних и 2 основных общеобразовательных школ. Общее количество обучающихся составляет 3473 человека.

В школах города  оборудованы 11 стационарных компьютерных классов и 5 мобильных, 35 учебных кабинетов оборудовано техникой для проведения видеоконференций. Все общеобразовательные организации включены в единую информационную систему региональной сферы образования.

В 2019 году для организации образовательного процесса в школах имеется 122 мультимедийных проектора, 85 стационарных интерактивных досок. Для учебной деятельности используется 498 компьютеров (в том числе ноутбуков и моноблоков) для административной деятельности 71 персональный компьютер. Наличие необходимого количества множительной техники позволяет значительно оптимизировать как образовательный, так и управленческие  процессы. В школах имеется 15 сканеров, 87 принтеров и 87 многофункциональных устройств (МФУ).

Все общеобразовательные организации  подключены к  сети Интернет со скоростью  не менее 10 Мбит/с. Общее количество компьютеров, подключенных к сети интернет и используемых в образовательной деятельности,  равно 378. Доля образовательных организаций, применяющих дистанционные образовательные технологии в учебном процессе, составляет 80%.

100% педагогов и специалистов школ, применяют ИКТ на занятиях с обучающимися, 100% членов администрации применяют ИКТ в управленческой деятельности.

В школах области реализуется проект «Электронная школа», в 100% школ внедрен электронный журнал и электронный дневник. Учет контингента обучающихся ведется в государственной информационной системе ГИС « Контингент». Все общеобразовательные организации обеспечивают ведение официальных сайтов в соответствии с федеральной нормативной базой.

Вместе с тем, по результатам мониторинга материально-технической базы муниципальных общеобразовательных школ, выявлены проблемы технической оснащенности образовательного процесса.

Основная часть имеющегося компьютерного и мультимедийного оборудования,  приобретена в рамках реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования в 2009 - 2013 годах.

Парк компьютерной техники школ старше 10 лет составляет 100% от общего количества.

Таким образом, в городском округе Вичуга имеется острая потребность в обновлении материально-технической базы школ для создания условий по формированию современных компетенций и навыков у детей  в муниципальных общеобразовательных организациях, оснащении школ современным высокотехнологичным оборудованием.

В 2020 году внедрение целевой модели цифровой образовательной среды запланировано в 4 муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Вичуга – муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 10,11,13 и муниципальном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 6.

В 2021 году внедрение целевой модели цифровой образовательной среды запланировано в 3 муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Вичуга – муниципальных общеобразовательных учреждениях средней общеобразовательной школе № 12 и 17 и муниципальном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 9.

В результате внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа Вичуга позволит создать условия для формирования  в общеобразовательных организациях современной безопасной цифровой  образовательной среды

Численность обучающихся, использующих  дистанционные технологии в образовательном процессе (в том числе профильного уровня), увеличится к 2022 году до 90 % от числа обучающихся школ.

50 % педагогов пройдут повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».

| N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и утверждение перечня общеобразовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Отдел образования | Приказ отдела образования | Январь 2020 |
| 2. | Определение ответственного лица в отделе образования администрации городского округа Вичуга за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Отдел образования | Приказ отдела образования | Январь 2020 |
| 3. | Утверждение плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Отдел образования | Приказ отдела образования | Январь 2020 |
| 4. | Заключение финансового соглашения между Департаментом образования Ивановской области и администрацией городского округа Вичуга в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Администрация городского округа Вичуга | Финансовое соглашение | Январь 2020 |
| 5. | Утверждение медиаплана (план информационного сопровождения) внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Отдел образования | Приказ отдела образования | Январь 2020 |
| 6. | Представление информации об объемах средств операционных расходов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях по статьям расходов | Администрация городского округа Вичуга | Письмо администрация городского округа Вичуга | Январь-март 2020 |
| 7. | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных школ по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Отдел образования, общеобразовательные организации | Свидетельство о повышении квалификации | 2020-2021 |
| 8. | Организация процедуры закупки оборудования для муниципальных нужд | Отдел образования, общеобразовательные организации | Протокол проведения торгов | 2020, 2021 |
| 9. | Закупка, доставка и установка оборудования | Отдел образования, муниципальные общеобразовательные организации | Акты приемки-передачи оборудования | 2020, 2021 |
| 10. | Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Отдел образования, муниципальные общеобразовательные организации | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 2020-2021 |