# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

25 сентября 2024 г.                                                                                              № 826

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 городского округа Вичуга путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 4 городского округа Вичуга

В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой V Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей», Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Вичуга  от 12.05.2014 года № 538 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений (организаций) городского округа Вичуга, также утверждения уставов муниципальных учреждений (организаций) городского округа Вичуга и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, в целях устранения нерационального использования материальной базы образовательных учреждений, перехода в эффективный режим работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 городского округа Вичуга (далее – МБДОУ д/с № 8) в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 4 городского округа Вичуга (далее – МБДОУ д/с № 4).

2. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МБДОУ д/с № 8 путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 4.

3. Установить, что в результате присоединения образуется МБДОУ д/с № 8, которое является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого к нему МБДОУ д/с № 4.

4. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ д/с № 8 после реорганизации будет осуществлять отдел образования администрации городского округа Вичуга, за исключением функций и исключительной компетенции администрации городского округа Вичуга.

5. Основная цель и виды деятельности МБДОУ д/с № 8 при реорганизации остаются неизменными. Штатная численность сотрудников МБДОУ д/с № 8 после проведения процедуры реорганизации не меняется.

6. Отделу образования администрации городского округа Вичуга обеспечить осуществление всех необходимых юридических действий, в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий по реорганизации МБДОУ д/с № 8 путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 4.

7. Заведующему МБДОУ д/с № 4 Макарьевой О.Ю. провести необходимые юридические действия в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий, в том числе:

- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;

- после внесения в единый государственный реестр юридического лица записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации МБДОУ д/с № 8;

- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных ему кредиторов о начале реорганизации;

- осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Заведующему МБДОУ д/с № 8 Кучумовой В.В. провести необходимые юридические действия в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий, в том числе:

- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных ему кредиторов о начале реорганизации;

- в срок до 01.01.2025 г. представить на согласование в администрацию городского округа Вичуга проект Устава учреждения в новой редакции;

- внести изменения в штатное расписание учреждения;

- осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Финансовому отделу администрации городского округа Вичуга предусмотреть средства на финансирование мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ д/с № 8.

10. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в Вестнике органов местного самоуправления и размещению на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в сети Интернет.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Виноградову И.А.

Глава городского округа Вичуга                                                         П.Н. Плохов

Утвержден

постановлением администрации

городского округа Вичуга от 25.09.2024 г. № 826

Перечень мероприятий

по реорганизации МБДОУ д/с № 8

путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 4

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап реорганизации |  |  |  |
| 1.1. | Назначить комиссию на время проведения мероприятий по реорганизации дошкольных образовательных учреждений | В течение 1 рабочего дня с момента принятия решения о реорганизации | Администрация городского округа Вичуга |
| 1.2. | Письменное уведомление руководителей реорганизуемых учреждений о начале процедуры реорганизации | В течение 1 рабочего дня с момента принятия решения о реорганизации | Отдел образования администрации городского округа Вичуга Макарова В.В. |
| 1.3. | Издание приказа о начале проведения процедуры реорганизации | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В. |
| 1.4. | Уведомление работников присоединяемого учреждения о предстоящей реорганизации | В течение 10 дней с момента принятия решения о реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.5. | Направить уведомление в Федеральные налоговые службы о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | В течение 3 дней со дня принятия решения о реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.6. | Разместить информацию о проведении процедуры реорганизации в Едином федеральном реестре юридических значимых сведений | В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.7. | Выявить и уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры (присоединяемого учреждения), о предстоящей реорганизации в простой письменной форме | В течение 90 рабочих дней после даты направления уведомления о реорганизации в ИФНС | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.8. | Получение листа записи в отношении реорганизуемых учреждений от ИФНС | После 5 рабочих дней с момента подачи письменного уведомления в ИФНС | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.9. | Направить уведомление во внебюджетные фонды о предстоящей реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения (В единый Социальный фонд России, ЦЗН г.о. Вичуга | В течение 5 дней с момента принятия решения о реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.10. | Провести совещание и ознакомление коллектива, родителей (законных представителей) воспитанников присоединяемого учреждения с порядком реорганизации | В течение 5 дней с момента принятия решения о реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.11. | Письменное уведомление Департамента образования Ивановской области о начале процедуры реорганизации | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | И.о. начальника отдела образования администрации городского округа Вичуга. Макарова В.В. |
| 1.12. | Провести сверку задолженности присоединяемого учреждения перед кредиторами | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | Комиссия по реорганизации, заведующий реорганизуемого учреждения, заведующий присоединяемого учреждения |
| 1.13. | Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности | В течение 10-ти дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Комиссия по реорганизации, заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.14. | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации от лица реорганизуемого учреждения и присоединяемого учреждения | Дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз - после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, по истечению 5 дней, второй раз - через месяц, после первой публикации) | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.15. | Подготовить проект нового штатного расписания реорганизованного учреждения | В течение месяца после принятия решения о реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В |
| 1.16. | Провести инвентаризацию имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присоединяемого учреждения, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | В течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации. В случае наличия расхождения между результатами инвентаризации и данными бухгалтерского учета, в бухгалтерский учет должны быть внесены соответствующие исправления. Все исправления в учет в случае обнаружения отклонений фактического наличия активов и обязательств от учетных данных должны быть внесены до составления передаточного акта | Комиссия по реорганизации, заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В., заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.17. | Предоставить в комитет управления имуществом городского округа Вичуга инвентаризационные описи имущества, закрепленного на праве оперативного управления за присоединяемым учреждением | В течение 1,5 месяцев после принятия решения о реорганизации | Комиссия по реорганизации, заведующий присоединяе-мого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.18. | Составить передаточные акты (в 3-х экземплярах). (Оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств реорганизуемому учреждению) | В течение 2 месяцев с даты принятия решения о реорганизации | Комиссия по реорганизации, заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.19. | Направить в комитет управления имуществом городского округа Вичуга акты приема-передачи имущества присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | После утверждения передаточного акта | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.20. | Утвердить передаточные акты | Не позднее срока окончания повторного опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | Комиссия по реорганизации, заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 1.21. | Уведомить в письменной форме работников присоединяемого учреждения о реорганизации и возможном изменении существенных условий трудового договора в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации (смена работодателя/сокращение должностей) | Не менее, чем за 2 месяца до завершения процедуры о реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 2 этап реорганизации |  |  |  |
| 2.1. | Подготовить изменения в Устав реорганизованного учреждения | В течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В. |
| 2.2. | Передать по актам документы присоединяемого учреждения на хранение правопреемнику (реорганизованному учреждению) | До 1 января 2025 года | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 2.3. | Представление документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения с передаточными актами | После даты утверждения передаточного акта, по истечению 3 месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 2.4. | Передать муниципальное имущество присоединяемого учреждения реорганизованному учреждению | До 1 января 2025 года | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 2.5. | Закрыть лицевые счета присоединяемого учреждения | После даты утверждения передаточного акта, по истечению 3 месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 2.6. | Обеспечить государственную регистрацию прав оперативного управления на недвижимое имущество (здания, сооружения) и земельные участки | До окончания процедуры реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 3 заключительный этап |  |  |  |
| 3.1. | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | После окончания процедуры реорганизации | Комитет управления имуществом городского округа Вичуга |
| 3.2. | Направить в органы Федерального казначейства заявку на исключение из сводного реестра присоединяемого учреждения | На дату исключения из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 3.3. | Организовать работу по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | До окончания процедуры реорганизации | Заведующий присоединяемого учреждения Макарьева О.Ю. |
| 3.4. | Издать приказ о завершении реорганизации | В течение рабочего дня с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединяемого учреждения | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В. |
| 3.5. | Оформить договорные отношения с поставщиками (в части изменения субъекта права) | После внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В. |
| 3.6. | Оформить переход прав и обязанностей: перенос данных бухгалтерского учета присоединяемого учреждения в учетную систему реорганизованного учреждения | По факту завершения реорганизации | МКУ ФМЦ |
| 3.7. | Обеспечить государственную регистрацию прав оперативного управления на недвижимое имущество (здания, сооружения) и земельные участки в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | По факту завершения реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В. |
| 3.8. | Утвердить новое штатное расписание реорганизованного учреждения | В течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления об исключении из ЕГРЮЛ присоединенного учреждения | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В. |
| 3.9. | Провести мероприятия по переназначению (изменению условий трудовых договоров) работников присоединяемого учреждения | В течение 5 рабочих дней со дня приказа о завершении реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В. |
| 3.10. | Предоставить на утверждение изменения в Устав реорганизуемого учреждения | В течение 10 дней после приказа о завершении реорганизации | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В. |
| 3.11. | Направить на государственную регистрацию изменения в учредительные документы реорганизованного учреждения | В течение 5 дней после утверждения изменений в Устав | Заведующий реорганизуемого учреждения Кучумова В.В. |