

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА**

**22 января 2025 г. № 31**

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Вичуга от 31.08.2017 № 818

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Вичуга от 31.08.2017 № 818 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Вичуга «Формирование комфортной городской среды», изложив приложение к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа городского округа Вичуга «Формирование комфортной городской среды» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга и разместить на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава городского округа Вичуга П.Н. Плохов**

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга от 22.01.2025 г. № 31

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга от 31.08.2017 г. № 818

**Муниципальная программа городского округа Вичуга**

**«Формирование комфортной городской среды»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды» |
| 2. | Срок реализации программы | 2018 – 2030 гг.  |
| 3. | Перечень подпрограмм | 1.Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга (приложение 1 к программе) 2.Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга (приложение 2 к программе) 3.Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив (приложение 7 к программе)  |
| 4. | Администратор программы | Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации городского округа Вичуга  |
| 5. | Исполнители программы | Администрация городского округа ВичугаОтдел градостроительства и дорожной деятельностиОтдел культуры администрации городского округа ВичугаКомитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 6. | Цель программы | Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории городского округа Вичуга. |
| 7. | Целевые индикаторы (показатели) программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий.Разработка проектной документации по реализации проектов благоустройства города.Реализация проектов благоустройства города.Реализация мероприятий, направленных на содержание и поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии общественной территории площади Коновалова согласно «Концепции развития центра города Вичуга» (в отношении реновации Коноваловского пруда, Центрального парка, ул. Большая Пролетарская и 50 лет Октября - 1 этап: площадь Коновалова (часть улицы Большая Пролетарская), улица Н.П. Куликовой от площади Коновалова до Коноваловского пруда, Коноваловский пруд, Центральный парк) их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями в первый год после реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, являющихся победителями Всероссийского конкурса.Увеличение значений показателей для расчета индекса качества городской среды в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р.Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив. |
| 8.  | Объемы ресурсного обеспечения программы\* | 2018 год – 12 675 759,82 руб.; 2019 год – 3 601 894,80 руб.; 2020 год – 118 131 975,14 руб.; 2021 год – 36 946 152,96руб.; 2022 год – 11 660 701,07 руб. 2023 год – 96 156 464,59 руб.;2024 год – 13 855 014,34 руб.; 2025 год – 26 012 264,87 руб.; 2026 год – 0,00 руб.- федеральный бюджет:2018 год – 11 199 033,80 руб.; 2019 год – 3 564 000,06 руб.; 2020 год – 112 199 404,95 руб.; 2021 год – 33 181 522,54 руб.; 2022 год – 1 164 079,71 руб. 2023 год – 86 508 909,30 руб.;2024 год – 3 959 994,06 руб.; 2025 год – 9 900 000,00 руб.;2026 год – 0,00 руб.- областной бюджет:2018 год –842 938,02 руб.; 2019 год – 36 000,00 руб.; 2020 год – 4 117 465,87 руб.; 2021 год – 2 894 034,24руб.; 2022 год – 8 712 420,75 руб.;2023 год – 7 173 528 руб.;2024 год – 8 018 619,34 руб.; 2025 год – 13 810 550,18 руб.; 2026 год – 0,00 руб.- бюджет городского округа Вичуга:2018 год – 633 788,00 руб.; 2019 год – 1 894,74 руб.; 2020 год – 1 486 441,90 руб.;2021 год – 700 005,01руб.; 2022 год – 1 419 998,37 руб. 2023 год – 2 026 834,58 руб.;2024 год – 1405 835,00 руб.; 2025 год – 1 601 364,48 руб.;2026 год – 0,00 руб.- внебюджетные средства:2018 год –0,00 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 328 662,42 руб.; 2021 год – 170 591,17 руб.; 2022 год – 364 202,24 руб.;2023 год – 447 192, 71 руб.;2024 год – 470 565,94руб.;2025 год – 700 350,21 руб.;2026 год – 0,00 руб. |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации программы | К 2030 году:- обеспечение повышения качества и комфорта городской среды городского округа Вичуга;**-**увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Вичуга. |

Примечание:

\* Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц, средств территориальных общественных самоуправлений, иных внебюджетных средств и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

**2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий городского округа Вичуга не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами законодательства Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворовых территорий отсутствует необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим образом площадки для сбора отходов.

Не обустроенность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения городского округа Вичуга.

За счет средств городского бюджета выполнялись работы, направленные на благоустройство дворовых и общественных пространств. С 2017 года мероприятия по благоустройству городской среды выполнялись за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

На начало 2017 года в городском округе Вичуга дворовые территории многоквартирных домов в основном имели всего 1-2 вида благоустройства, например асфальтовое покрытие территории, урны, скамейки и т.д., или не благоустроены совсем. Территории общего пользования нуждаются в проведении благоустройства.

В настоящее время на территории городского округа Вичуга комплексно благоустроено 16,7 % от общего количества дворовых территорий.

В то же время именно сфера благоустройства создает условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, микрорайона.

Выполнение комплексного благоустройства территорий способно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах многоквартирных домов и общественных местах. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения города.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов благоустройства городского округа Вичуга необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства городского округа Вичуга разработана муниципальная программа городского округа Вичуга «Формирование комфортной городской среды» (далее – программа).

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию с 2015 по 2017 гг. в сфере формирования комфортной городской среды**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 20 | 22 | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 6,4 | 7,0 | 1,1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 7,01 | 7,31 | 2,3 |
| 4 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие) | Ед. | 78 | 78 | 78 |
| 5 | Количество общественных территорий (парки, скверы и т.д.) | Ед. | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | Проценты | 0 | 0 | 5% |
| 7 | Доля общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | Проценты | 100 | 100 | 91,7 |

**3. Целевые индикаторы (показатели) программы, характеризующие мероприятия программы с расшифровкой значений по годам реализации программы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов)\* |  |
| 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 13,3 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 12,5 | 25 | 37,5 | 40 | 50 | 58 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Разработка проектной документации по реализации проектов благоустройства города. | ед. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Реализация проектов благоустройства города. | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на содержание и поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии общественной территории площади Коновалова согласно «Концепции развития центра города Вичуга» (в отношении реновации Коноваловского пруда, Центрального парка, ул. Большая Пролетарская и 50 лет Октября - 1 этап: площадь Коновалова (часть улицы Большая Пролетарская), улица Н.П. Куликовой от площади Коновалова до Коноваловского пруда, Коноваловский пруд, Центральный парк) их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями в первый год после реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, являющихся победителями Всероссийского конкурса | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение значений показателей для расчета индекса качества городской среды в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019№ 510-р | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив | ед. | - | - | - | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | - |
| 8 | Реализованы проектыпобедителейВсероссийскогоконкурса лучшихпроектов созданиякомфортной городскойсреды в малых городахи историческихпоселениях, не менееед. нарастающимитогом | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Реализованымероприятия поблагоустройствуобщественныхтерриторий (набережные,центральные площади,парки и др.) и иныемероприятия,предусмотренныегосударственными(муниципальными)программамиформированиясовременной городскойсреды | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| 10 | Реализация мероприятий, направленных на содержание и поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии общественной территории «Привокзальная площадь» ул. Вокзальная | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

Примечание:

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц и по мере принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Указание объёмов бюджетных ассигнований и (или) внебюджетного финансирования на реализацию Программы в целом и её отдельных подпрограмм, в разбивке по годам реализации Программы и источникам финансирования.

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы/источник ресурсного обеспечения\* | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 12 675 759,82 | 3 601 894,80 | 118 131 975,14 | 36 946 152,96 | 11 660 701,07 | 96 156 464,59 | 13855014,34 | 26 012 264,87 |  0,00 |
| бюджетные ассигнования | 12 675 759,82 | 3 601 894,80 | 118 131 975,14 | 36 946 152,96 | 11 660 701,07 | 96 156 464,59 | 13384448,40 | 26 012 264,87 |  0,00 |
| -федеральный бюджет | 11 199 033,80 | 3 564 000,06 | 112 199 404,95 | 33 181 522,54 | 1 164 079,71 | 86 508 909,30 | 3959994,06 | 9 900 000,00 |  0,00 |
| - областной бюджет | 842 938,02 | 36 000,00 | 4 117 465,87 | 2 894 034,24 | 8 712 420,75 | 7 173 528 | 8018619,34 | 11 810 550,18 |  0,00 |
| -бюджет городского округа Вичуга | 633 788,00 | 1 894,74 | 1 486 441,90 | 700 005,01 | 1 419 998,37 | 2 026 834,58 | 1405835,00 | 1 601 364,48 |  0,00 |
| -внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 328 662,42 | 170 591,17 | 364 202,24 | 447 193, 71 | 470 565,94 | 700 350,21 |  0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга» \*\* | 1 201 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| бюджетные ассигнования | 1 201 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| -федеральный бюджет | 1 061 764,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| -областной бюджет | 79 917,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| -бюджет городского округа Вичуга | 60 088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| 2. | Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга" | 11 473 988,82 | 3 601 894,80 | 112 648 096,14 | 33 534 329,80 | 4 229 088,53 |  86 576 389,73 | 4 002 099,27 | 14 056 589,69 |   0,00 |
| бюджетные ассигнования | 11 473 988,82 | 3 601 894,80 | 112 648 096,14 | 33 534 329,80 | 4 229 088,53 | 86 576 389,73 | 4 002 099,27 | 12 056 589,69 |  0,00 |
| -федеральный бюджет | 10 137 269,12 | 3 564 000,06 | 112 199 404,95 | 33 181 522,54 | 1 164 079,71 | 86 508 909,30 | 3959994,06 | 9900000,00 |  0,00 |
| -областной бюджет | 763 020,25 | 36 000,00 | 426 256,62 | 335 166,89 | 3 011 758,38 | 15 241,51 | 39999,94 | 3 843 627,54 |  0,00 |
| -бюджет городского округа Вичуга | 573 699,45 | 1 894,74 | 22 434,57 | 17 640,37 | 53 250,44 | 52 238,92 | 2105,27 | 210 395,80 |  0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 566,35 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив» | 0,00 | 0,00 | 5 483 879,00 | 3 411 823,16 | 7 431 612,54 | 9 580 074,86 | 9 852 915,07 | 11 955 675,18 |  0,00 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 5 483 879,00 | 3 411 823,16 | 7 431 612,54 | 9 580 074,86 | 9 852 915,07 | 11 955 675,18 |  0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3 691 209,25 | 2 558 867,35 | 5 700 662,37 | 7 158 286,49 | 7 978 619,40 | 9 966 922,64 |  0,00 |
| -бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 1 464 007,33 | 682 364,64 | 1 366 747,93 | 1 974 595,66 | 1 403 729,73 | 1 390 968,68 |  0,00 |
| -внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 328 662,42 | 170 591,17 | 364 202,24 | 447 193, 71 | 470 565,94 | 597 783,86 |  0,00 |

Примечание:

\* Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

\*\* На благоустройство дворовых территорий в 2019 году субсидия из бюджета Ивановской области бюджету городского округа Вичуга не предоставлялась

**5. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации программы**

Целью реализации программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Вичуга.

Основные задачи программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Вичуга;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Вичуга.

В целях решения задач, направленных на достижение цели программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

Проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений.

Учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу.

Осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Проведение голосования по отбору общественных территорий.

Синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городском округе Вичуга федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Обеспечить реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации программы.

Создавать условия для привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение повышения качества и комфорта городской среды городского округа Вичуга;

- увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Вичуга.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 3 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение 4 к программе),

- ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий (приложение 5 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в программу на соответствующий год (приложение 6 к программе).

На выполнение программы могут повлиять следующие внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы;

- ухудшение общей экономической ситуации, которая оказывает влияние на развитие экономики в городском округе Вичуга.

Для минимизации внешних рисков предусмотрены следующие мероприятия:

- осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных-правовых актов администрации городского округа Вичуга в сфере реализации муниципальной программы.

- осуществление мониторинга экономической ситуации в городском округе Вичуга для последующей оценки возможных последствий при реализации муниципальной программы. Своевременная актуализация программы.

- дополнительной мерой по снижению рисков является контроль при реализации каждого конкретного мероприятия. Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией программы.

В соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ивановской области на реализацию программ формирования современной городской среды включаются условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Ивановской области, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких Соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Проведение ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации:

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы;

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

**6. Система управления реализацией программы**

Исполнителем программы является Администрация городского округа Вичуга.

Исполнитель программы:

а) координирует деятельность по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий программы;

б) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы, проверки отчетности реализации программы;

в) осуществляет оценку эффективности реализации программы, а также реализации подпрограмм, входящих в программу, путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты использования средств;

г) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации программы и представляет его в установленном порядке;

д) осуществляет реализацию мероприятий программы, отдельных в рамках своих полномочий;

е) разрабатывает, согласовывает и утверждает проект изменений в программу;

ж) формирует предложения по внесению изменений в программу;

з) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами и договорами.

и) имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа Вичуга при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

 - исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

й) предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы, в результате чего показатели программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет городского округа Вичуга и программу.

**7. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа Вичуга**

Финансовое обеспечение работ из минимального перечня осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, а также средств субсидии на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству, и при условии финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

При софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.

Аккумулирование средств, поступающих в рамках финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется администрацией городского округа Вичуга как главным администратором доходов бюджета городского округа Вичуга на счете доходов, с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации программы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования.

Принятие средств на реализацию программы от населения городского округа Вичуга осуществляется главным администратором после проверки смет на выполнение работ и предоставления договоров пожертвования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

**8. Порядок аккумулирования и расходования средств,**

**направляемых на благоустройство дворовых**

**территорий городского округа Вичуга**

**в рамках поддержки местных инициатив**

Финансовое обеспечение благоустройства территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив осуществляется за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив, бюджетных ассигнований городского бюджета, а также средств территориального общественного самоуправления и иных внебюджетных источников.

Доля расходов областного бюджета в финансовом обеспечении расходного обязательства муниципального образования не должна превышать 75%. Финансирование оставшейся части осуществляется за счет средств городского бюджета, обязательного участия территориального общественного самоуправления в софинансировании реализации проекта благоустройства (не менее 3%), а также за счет иных, кроме территориального общественного самоуправления, внебюджетных источников (при наличии).

Аккумулирование средств, поступающих от территориального общественного самоуправления и иных внебюджетных источников, осуществляется администрацией городского округа Вичуга как главным администратором доходов бюджета городского округа Вичуга на счете доходов, с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации программы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Приложение 1

к муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование комфортной

городской среды»

**Подпрограмма**

**«Благоустройство дворовых территорий**

**городского округа Вичуга»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга» |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2018 - 2030 гг. |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Вичуга |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения\*: | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы:2018 год - 1201771,00 руб.;2019 год \*\* - 0 руб.;2020 год - 0 руб.;2021 год - 0 руб.;2022 год - 0 руб.;2023 год - 0 руб.;2024 год - 0 руб.;2025 год - 0 руб.;2026 год - 0 руб.;- федеральный бюджет:2018 год - 1061764,68 руб.;2019 год - 0 руб.;2020 год - 0 руб.;2021 год - 0 руб.;2022 год - 0 руб.;2023 год - 0 руб.;2024 год - 0 руб.;2025 год - 0 руб.;2026 год - 0 руб.;- областной бюджет:2018 год - 79917,77 руб.;2019 год \*\* - 0 руб.;2020 год - 0 руб.;2021 год - 0 руб.;2022 год - 0 руб.;2023 год - 0 руб.;2024 год - 0 руб.;2025 год - 0 руб.;2026 год - 0 руб.;- бюджет городского округа Вичуга:2018 год - 60088,55 руб.;2019 год - 0 руб.;2020 год - 0 руб.;2021 год - 0 руб.;2022 год - 0 руб.;2023 год - 0 руб.;2024 год - 0 руб.;2025 год - 0 руб.;2026 год - 0 руб.; |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |

Примечание:

\* Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

\*\* На благоустройство дворовых территорий в 2019 году субсидия из бюджета Ивановской области бюджету городского округа Вичуга не предоставлялась.

**2. Характеристика мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга;

- Формирование адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2025 гг. исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2025 гг., указан в таблице N 3 к данной подпрограмме.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Планируется выполнить следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов, парковок;

- установка малых архитектурных форм.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях поддержания в надлежащем состоянии вновь создаваемых объектов предусмотреть при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, принятие созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Обеспечить проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет утверждение адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

**3. Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки**

**достижения целей и решения задач подпрограммы**

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов)\* |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 13,3 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |

Примечание:

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц и по мере принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

В случаях, невозможности выполнения технологического процесса некоторых видов работ за один сезон и наличия согласия собственников помещений, оформленного в форме протокола общего собрания, предусматривается возможность выполнения работ в несколько этапов.

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из решения общественной комиссии, утвержденной постановлением администрации городского округа Вичуга от 13.10.2017 N 940, а также из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Дворовые территории, прошедшие отбор, включаются в муниципальную программу на 2018 - 2024 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц и технического состояния территорий.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы в разбивке по мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации в разрезе**

**источников финансирования и исполнителей**

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) \* |
| 2018  | 2019 \*\*  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма всего: | 1201771,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 1061764,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 79917,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 60088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга" | Администрация городского округа Вичуга | 1201771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 1061764,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 79917,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 60088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Направление расходов "Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" | Администрация городского округа Вичуга | 1201771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 1061764,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 79917,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 60088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

\* объем финансирования программы подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

\*\* на благоустройство дворовых территорий в 2019 году субсидия из бюджета Ивановской области бюджету городского округа Вичуга не предоставлялась.

**5. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся**

**в благоустройстве (с учетом их физического состояния)**

**и подлежащих благоустройству в период действия подпрограммы**

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** |
| 1 | ул. Ленинская, д. 25 |
| 2 | ул. Больничный поселок, д. 5 |
| 3 | ул. Абрамовой, д. 12 |
| 4 | ул. Больничный поселок, д. 1 |
| 5 | ул. Больничный поселок, д. 3 |
| 6 | ул. Ленинградская, д. 64 |
| 7 | ул. Покровского, д. 20 |
| 8 | ул. Покровского, д. 22 |
| 9 | ул. Покровского, д. 22А |
| 10 | ул. Филиппенковская, д. 4 |
| 11 | ул. Филиппенковская, д. 6 |
| 12 | ул. Володарского, д. 102 |
| 13 | ул. Советская, д. 4 |
| 14 | ул. Советская, д. 43 |
| 15 | ул. Ленинградская, д. 52 |
| 16 | ул. Володарского, д. 20А |
| 17 | ул. Центральная, д. 1 |
| 18 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 66/8 |
| 19 | ул. Покровского, д. 16 |
| 20 | ул. Ленинградская, д. 36 |
| 21 | ул. Кинешемская, д. 40 |
| 22 | ул. 50 лет Октября, д. 12 |
| 23 | ул. 50 лет Октября, д. 33 |
| 24 | ул. Маевка, д. 12 |
| 25 | ул. Кинешемская, д. 43 |
| 26 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 50 |
| 27 | ул. Больничная, д. 3 |
| 28 | пер. Пятницкий, д. 4 |
| 29 | ул. Ленинградская, д. 19В |
| 30 | ул. Ленинградская, д. 19Б |
| 31 | ул. Больничная, д. 3 |

Приложение 2

к муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование комфортной

городской среды»

**Подпрограмма**

**«Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | «Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга» |
| 2. | Срок реализации | 2018 – 2026 гг. |
| 3. | Исполнитель мероприятий | Администрация городского округа ВичугаОтдел градостроительства и дорожной деятельностиОтдел культуры администрации городского округа ВичугаКомитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Вичуга |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения\* | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы: 2018 год – 11 473 988,82 руб.; 2019 год – 3 601 894,80 руб.; 2020 год – 112 648 096,14 руб.; 2021 год – 33 534 329,80руб.; 2022 год – 4 229 088,53 руб.; 2023 год – 86 576 389,73 руб.; 2024 год – 4 002 099,27 руб.; 2025 год – 14 056 589,69 руб.;2026 год – 0,00 руб. В том числе:- федеральный бюджет:2018 год – 10137269,12 руб.; 2019 год – 3 564 000,06 руб.; 2020 год – 112 199 404,95 руб.; 2021 год – 33 181 522,54руб.; 2022 год – 1 164 079,71 руб.; 2023 год – 86 508 909,30 руб.; 2024 год – 3 959 994,06 руб.;2025 год – 9 900 000,00 руб.;2026 год – 0,00 руб. - областной бюджет:2018 год – 763020,25 руб.; 2019 год – 36 000,00 руб.; 2020 год – 426 256,62 руб.; 2021 год – 335 166,89руб.; 2022 год – 3 011 758,38 руб. 2023 год – 15 241,51 руб.; 2024 год – 39 999,94 руб.; 2025 год – 3 843 627,54 руб.;2026 год – 0,00 руб. - бюджет городского округа Вичуга:2018 год – 573699,45руб.; 2019 год – 1 894,74 руб.; 2020 год – 22 434,57руб.; 2021 год – 17 640,37руб.; 2022 год – 53 250,44 руб.; 2023 год – 52 238,92 руб.; 2024 год – 2 105,27 руб.;2025 год – 210 395,80 руб.;2026 год – 0,00 руб. -внебюджетные источники:2018 год - 0,00 руб.2019 год - 0,00 руб.2020 год - 0,00 руб.2021 год - 0,00 руб.2022 год - 0,00 руб.2023 год - 0,00 руб.2024 год - 0,00 руб.2025 год -102 566,35 руб.2026 год - 0,00 руб. |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий |

Примечание:

\* Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

**2.Характеристика мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга;

- Формирование адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2026 годы.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- содержание и поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии общественной территории площади Коновалова согласно «Концепции развития центра города Вичуга» (в отношении реновации Коноваловского пруда, Центрального парка, ул. Большая Пролетарская и 50 лет Октября - 1 этап: площадь Коновалова (часть улицы Большая Пролетарская), улица Н.П. Куликовой от площади Коновалова до Коноваловского пруда, Коноваловский пруд, Центральный парк);

- увеличение значений показателей для расчета индекса качества городской среды в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р;

- разработка проектной (проектно-сметной) документации, в том числе прохождение экспертизы.

Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения городского округа Вичуга.

**3. Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки**

**достижения целей и решения задач подпрограммы**

 Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов)\* |
| 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 12,5 | 25 | 37,5 | 40 | 50 | 58 | 75 | 75 | 77 | 75 |
| 2 | Разработка проектной документации по реализации проектов благоустройства города  | ед. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | Реализация проектов благоустройства города  | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 4 | Реализация мероприятий, направленных на содержание и поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии общественной территории площади Коновалова согласно «Концепции развития центра города Вичуга» (в отношении реновации Коноваловского пруда, Центрального парка, ул. Большая Пролетарская и 50 лет Октября - 1 этап: площадь Коновалова (часть улицы Большая Пролетарская), улица Н.П. Куликовой от площади Коновалова до Коноваловского пруда, Коноваловский пруд, Центральный парк) их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями в первый год после реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, являющихся победителями Всероссийского конкурса | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение значений показателей для расчета индекса качества городской среды в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019№ 510-р | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Реализованы проектыпобедителейВсероссийскогоконкурса лучшихпроектов созданиякомфортной городскойсреды в малых городахи историческихпоселениях, не менееед. нарастающимитогом | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Реализованымероприятия поблагоустройствуобщественныхтерриторий (набережные,центральные площади,парки и др.) и иныемероприятия,предусмотренныегосударственными(муниципальными)программамиформированиясовременной городскойсреды | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| 8 | Реализация мероприятий, направленных на содержание и поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии общественной территории «Привокзальная площадь» ул. Вокзальная | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

\* Значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы будет определен после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию инициативных проектов, а также по мере поступления средств заинтересованных лиц и по мере принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.)\* |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма всего: | 11473988,82  | 3 601 894,80 | 112 648 096,14 | 33 534 329,80 | 4 229 088,53 | 86576389,73 | 4 002 099,27 | 14 056 589,69 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 10137269,12 | 3 564 000,06 | 112 199 404,95 | 33 181 522, 54 | 1 164 079,71 | 86508909,30 | 3959994,06 | 9900000,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 763020,25 | 36 000,00 | 426 256,62 | 335 166,89 | 3 011 758,38 | 15241,51 | 39999,94 | 3 843 627,54 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 573699,45 | 1 894,74 | 22 434,57 | 17 640,37 | 53 250,44 | 52238,92 | 2105,27 | 210 395,80 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 566,35 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация городского округа Вичуга;Отдел культуры; КУИ |  112 648 096,14  | 3 601 894,80 | 112 648 096,14  | 33 534 329,80 | 4 002 099,27 | 86526389,73 | 4 002 099,27 | 10005263,16 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 10137269,12 | 3 564 000,06 | 112 199 404,95 | 33 181 522, 54 | 1 164 079,71 | 86508909,30 | 3959994,06 | 9900000,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 763020,25 | 36 000,00 | 426 256,62 | 335 166,89 | 3 011 758,38 | 15241,51 | 39999,94 | 100000,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 573699,45 | 1 894,74 | 22 434,57 | 17 640,37 | 53 250,44 | 52238,92 | 2105,27 | 5263,16 | 0,00 |
| 1.1 | Направление расходов Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга | Администрация городского округа Вичуга |  42 648 096,14  | 3 601 894,80 | 42 648 096,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 10137269,12 | 3 564 000,06 | 42 199 404,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 763020,25 | 36 000,00 | 426 256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 573699,45 | 1 894,74 | 22 434,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 534 329,80 | 2 229 088,53 | 4 002 099,27 | 4 002 099,27 | 10005263,16 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 181 522, 54 | 1 164 079,71 | 1 508 909,30 | 3959994,06 | 9900000,00 | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 166,89 | 1 011 758,38 | 15 241,51 | 39999,94 | 100000,00 | 0,00 |
| -бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 640,37 | 53 250,44 | 52 238,92 | 2105,27 | 5263,16 | 0,00 |
| 1.3 | Направление расходов Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Отдел культуры |  70 000 000,00  | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 |  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | КУИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Содержание объектов благоустройства | КУИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улицы Панфиловцев, Хренкова, Бакланова: установка дополнительного оборудования на детской площадке (ТОС «Березка»)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 377,86 |  |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 371,18 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 337,78 | 0,00 |
|  | - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 668,90 | 0,00 |
| 1.7 | «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улицы 2-я Слободская, 1-я и 2-я Соловьевская: установка детской площадки (ТОС «Рябинка»)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 948,67 | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 256,36 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 794,86 | 0,00 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 897,45 | 0,00 |

Примечание:

\*Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию инициативных проектов, а также по мере поступления средств территориального общественного самоуправления, внебюджетных источников, заинтересованных лиц и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

1. **Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия подпрограммы**

Таблица 9

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** |
| 1 | «Аллея по ул. Советская» - в составе 2 -х этапов |
| 2 | Общественная территория, расположенная в районе ул. Н.П. Куликовой, ул. Большая Пролетарская, ул. Богдана Хмельницкого (в части ремонта ограждения территории) - в составе 2 - х этапов |
| 3 | ул. Родниковская «Парк Тезино» |
| 4 | «Входная группа в Парк Ногина» (с устройством зоны отдыха) |
| 5 | «Концепция развития центра города Вичуга» (в отношении реновации Коноваловского пруда, Центрального парка, ул. Большая Пролетарская и 50 лет Октября) - 1 этап: площадь Коновалова (часть улицы Большая Пролетарская), улица Н.П. Куликовой от площади Коновалова до Коноваловского пруда, Коноваловский пруд, Центральный парк |
| 6 | ул. Большая Пролетарская – территория Коноваловского пруда 2 этап |
| 7 | 3-й этап благоустройства Коноваловского пруда  |
| 8 | Общественная территория «Привокзальная площадь» ул. Вокзальная |
| 9 | Благоустройство общественной территории «Привокзальная площадь» ул. Вокзальная (2 этап) |
| 10 | улица 50 лет Октября |
| 11 | ул. 7 Ноября «Дача Тяжелова» |
| 12 | ул. Ленинская «Парк Шагова» |
| 13 | Площадь Коновалова (часть улицы Большая Пролетарская) (2 этап) |
| 14 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улицы Панфиловцев, Хренкова, Бакланова: установка дополнительного оборудования на детской площадке (ТОС «Березка») |
| 15 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улицы 2-я Слободская, 1-я и 2-я Соловьевские: установка детской площадки (ТОС «Рябинка») |

**5.1. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Вичуга**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель** | **Объект** | **Адрес** | **Кадастровый номер земельного участка** | **Площадь земельного участка** |
| 1 | ИП Шадриков С.Ю. | Админист-ративное здание | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Н.П.Куликовой, 8 | 37:23:010209:1 | 1725 кв.м. |
| 2 | ИП Рогова Г.С. | Объект культуры (Кафе «Стрелец») | Ивановская область, г.Вичуга, ул. Большая Пролетарская, 1 | 37:23:010208:19 | 7413 кв.м. |
| 3 | ООО «Текстильный дом» | Админист-ративное здание | Ивановская область, г. Вичуга, ул. Н.П. Куликовой, 7 | 37:23:000000:383 | 3277 кв. м. |

**5.2. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Вичуга**

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнители**  |
| 1 | Обследование территории:  | До 30.04.2024 | Составление паспорта территории | Администрация городского округа Вичуга |
| 1.1. | АбрамовойАвиационнаяАндронникова1-я Аншутинская2-я Аншутинская3-я Аншутинская4-я Аншутинская5-я Аншутинская6-я Аншутинская7-я АншутинскаяБакланова1-я Бакунина2-я БакунинаБалмашевского БарановаБаррикаднаяБатуринаБауманаБебеляБелинскогоБеляеваБенедиктова1-я Библиотечная2-я Библиотечная3-я БиблиотечнаяБисирихинскаяБогдановскаяБойцоваБольничнаяБольничный поселокБольшая НоваяБольшая ПролетарскаяБуньковскаяВанцеттиВасилевского A.M.ВатутинаВиноградовыхВичугскаяВладимирскаяВокзальнаяВолодарскогоВоровского8 МартаВосточнаяГагаринаГаражнаяГарскаяГастеллоГерценаГлуховскаяГолубцовская1-я Гольчихинская2-я ГольчихинскаяГончароваГоркиГороховскаяМ.Горького1-я Гражданская2-я Гражданская1-я Громовская2-я Громовская3-я ГромовскаяДальняяДачнаяXXII съезда КПСС9 январяДекабристовДепутатскаяДзержинскогоДостоевскогоЕрмакаЖаворонковаЖелябоваЖигулёвскаяЖуковскогоЗаводскаяЗавьялова1-я Загородная2-я ЗагороднаяЗалужнаяЗападнаяЗапольнаяЗапруднаяЗаречнаяЗеленаяИвана ЕфимоваИвановскаяИндустриальнаяИнтернациональнаяКалининскаяКаляеваКарпинскогоКарла ЛибкнехтаКинешемская1-я Кировская2-я КировскаяКирпичнаяКирпичный заводКлимохинаКлубнаяКомароваКоминтернаКоммунаровКоммунистическаяКоммуныКомсомольскаяКонспиративнаяКонституцииКоролевскогоКоролеваКоршуноваКоровинаКосмодемьянскойКосмонавтовКостромскаяКошевогоКраснаяКрасноармейскаяКраснознамённаяКраснопартизанскаяКраснодонская1-я Красинская2-я Красинская3-я КрасинскаяКрасовскогоКрестьянскаяКропоткинаКрупскойКуйбышеваКурскогоКустарнаяКутузоваЛаринаЛенинградскаяЛенскогоЛеонтьевскаяЛермонтоваЛётнаяЛитейная1-я Ломоносова2-я Ломоносова1-я Луговая2-я ЛуговаяЛуканинаЛуначарскогоЛухскаяЛюбимоваМаёвкаМалаяМалая НоваяМалая ПролетарскаяМалыгинаМаратаМатросоваМаяковскогоМеждународнаяМенделееваМенжинскогоМеталлистовМининаМираМичуринскаяМолодежнаяМолоковаМосковскаяНабережнаяНагорнаяНаримановская1-я Народная2-я НароднаяНахимоваНевскогоНекрасоваНизоваяНикитинскаяНововерховинская2-я НогинскаяОвражнаяОзёринаОкружнаяОктябрятОрловаОсипенкоОсмининскаяПавлова1-я Панкратовская2-я ПанкратовскаяПаньковскаяПанфиловцевПарковая1 МаяПервомайский поселокС.ПеровскойПестеляПетровскогоПионерская Писарева Планировочная Плехановская Подгорная Пограничная Пожарского Полевая Попова Поточная Починковкая Привольная Прилужная Производственная Прокичевская Пролетарская Просторная Профинтерновская Профтехническая Пугачёвская Путковская Пушкинская 1-я Разинская 2-я Разинская Рахманинская Ремесленная Республиканская РоговаРодниковская Розы Люксембург Рыкина Садовая Сакко Санитарная Санниковская 1-я Свердловская 2-я Свердловская Светлая Свободы Северная 7 Ноября Серова Сибирская Скворцова Склянского 1-я Слободская 2-я Слободская С.Смирнова Советская Совхозная 1-я Соловьёвская2-я Соловьёвская40 лет Октября1-яСоциалистическая2-яСоциалистическаяСпартакаСпорышеваСтароверховинскаяСтаровичугскаяСтарогольчихинскаяСтачечнаяСтепановаСтепнаяСувороваТверская1-я Тезинская2-я Тезинская3-я ТезинскаяТекстилейТехническаяТимирязеваТкачейТолстогоТорговаяТроицкая1-я Трудовая2-я ТрудоваяУдарная1-я Украинская2-я Украинская3-я Украинская4-я Украинская5-я УкраинскаяУльяновкаУльяновскаяУрицкогоУрожайнаяУшаковаФабричнаяФабричный двор 1Фабричный двор 2ФадееваФедяевскаяФилиппенковскаяФилисовскаяФлотскаяФрунзе1-я Халтуринская2-я Халтуринская3-я ХалтуринскаяХальзуноваХренковаЦиолковскогоЦюруповскаяЧапаеваЧелюскинцев1-я Чернышевского2-я ЧернышевскогоЧерняховскогоЧеховаЧкаловаШаговаШевченкоШкирятоваШкольнаяШмидтаШуйскаяЭнгельса Энергетическая ЮжнаяЮрьевецкаяЯнинскаяЯрославскаяЯсневская(только дома индивидуальной жилой застройки)**Переулки**БереговойБеляевскийБлиновскийБольничныйБоняченскийВодопьяноваВойковаГоголевскийГорковскийЖелезнодорожныйЗагородныйЗапольныйЗреловскийКавказскийКаманинаКонституцииЛомоносоваМухинаНизовойНовыйПавловаПарковыйПесочныйПисемскийПрилужныйПрипольныйРахмановскийСвердловский Слепнёва Совхозный СоловьёвскийТолмачевский ТрудовойУдарный Цветочный  (только дома индивидуальной жилой застройки) |  |
| 2 | Заключение соглашения о благоустройстве | По результатам инвентаризации до 31.12.2024 |  | Администрация городского округа Вичуга |

Приложение 3

к муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование комфортной

городской среды»

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

Таблица 12

|  |
| --- |
| **Виды работ**\***:** |
| 1. Ремонт дворовых проездов
 |
| 1. Обеспечение освещения дворовых территорий
 |
| 1. Установка скамеек
 |
|  | Скамья без спинки

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: |  Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм. |

 |
|  | Скамья без спинки

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;Ширина - 385 мм;Высота - 660 мм. |
|  |  |

 |
|  | Скамья со спинкой

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,085м;Ширина - 770 мм;Высота - 975 мм. |
|  |  |
|  |  |

 |
| 1. Установка урн
 |
|  | Урна металлическая «Деревянный декор»

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 665мм;Ширина - 420 мм;Объем: 10 л |

 |
|  | Урна для мусора

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 540 мШирина – 400 ммОбъем: 20 л |

 |
|  | Урна уличная

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 570 мм;Ширина - 480 мм;Объем: 40 л |

 |

Примечание:

\* Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД, картинки имеют примерный вид.

Приложение 4

к муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование комфортной

городской среды»

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

Таблица 13

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов работ** |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок. |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок. |
| 3 | Озеленение дворовых территорий. |
| 4 | Устройство ливнеприемников |
| 5 | Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания). |
| 6 | Ограждение газонов. |
| 7 | Ремонт тротуаров. |
| 8 | Устройство лестничных маршей, спусков и подходов к ним. |
| 9 | Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовым территориям многоквартирных домов маломобильных групп населения. |

Приложение 5

к муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование комфортной

городской среды»

**Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий\***

Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Единица измерения** | **Единичная расценка, руб.** |
| **Ремонт внутриквартального, дворового проезда с асфальтобетонным покрытием:** | с бордюром | без бордюра |
| а) с щебнем | 1 кв. м | 2411,00 | 1513,00 |
| б) без щебня | 1 кв. м. | 2171,00 | 1273,00 |
| **Ремонт асфальтобетонного покрытия к подъезду:** |
| а) с щебнем | 1 кв. м. | - | 1371,00 |
| б) без щебня | 1 кв. м. | - | 1423,00 |
| **Установка скамейки:** |
| Работы | 1 шт. | 2800,00 |
| Материал | 1 шт. | 5770,00 |
| **Установка урн:** |
| Работы | 1 шт. | 1005,00 |
| Материал | 1 шт. | 2400,00 |
| **Устройство тротуарной плитки** | 1 кв. м | 3780,00 | 3333,00 |
| **Стоимость светильника:** |
| а) с опорой | 1 шт. | 31109,00 |
| б) без опоры | 1 шт. | 8800,00 |
| **Устройство детской площадки:** |
| а) ударопоглощающее покрытие  | кв. м. | 2500,00 | - |
| б) детская игровая площадка | 1 шт. | 500000,00 |

Примечание

\* Цены на элементы благоустройства дворовых территорий устанавливаются в соответствии с проектно-сметной документацией, в действующих на момент составления смет ценах.

Приложение 6

к муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование комфортной

городской среды»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на территории городского округа Вичуга**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на территории городского округа Вичуга (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Отделом архитектуры и градостроительства городского округа Вичуга, проектной организацией, имеющей соответствующие лицензии на данный вид деятельности (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн - проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, уполномоченной на утверждение проектов благоустройства дворовых территорий.

Приложение 7

к муниципальной программе

городского округа Вичуга

«Формирование комфортной

городской среды»

**Подпрограмма**

**«Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга**

**в рамках поддержки местных инициатив»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив» |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2020 - 2026 гг. |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Вичуга. |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения\* | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы: 2020 год – 5 483 879,00 руб.; 2021 год – 3 411 823,16 руб.; 2022 год – 7 431 612,54 руб.;2023 год – 9 580 074,86 руб.;2024 год – 9 852 915,07 руб.;2025 год – 11 955 675,18 руб.;2026 год – 0 руб.- областной бюджет:2020 год – 3 691 209,25руб.; 2021 год – 2 558 867,35 руб.; 2022 год – 5 700 662,37 руб.2023 год – 7 158 286,49 руб.;2024 год – 7 978 619,40 руб.;2025 год – 9 966 922,64 руб.;2026 год – 0 руб.- бюджет городского округа Вичуга:2020 год – 1 464 007,33 руб.; 2021 год – 682 364,64 руб.; 2022 год – 1 366 747,93 руб.2023 год – 1 974 595,66 руб.;2024 год – 1 403 729,73 руб.;2025 год – 1 390 968,68 руб.;2026 год – 0 руб.- внебюджетные средства:2020 год – 328 662,42 руб.; 2021 год – 170 591,17 руб.; 2022 год – 364 202,24 руб.2023 год – 447 192, 71 руб.;2024 год – 470 565,94 руб.;2025 год – 597 783,86 руб.;2026 год – 0 руб. |
| 6.  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |

Примечание:

\*Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив, по мере поступления средств территориального общественного самоуправления и иных внебюджетных источников, по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

1. **Характеристика мероприятий подпрограммы**

В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесена организация благоустройства территории городского округа.

Учитывая, что уровень благоустройства и озеленения населенных пунктов относится к основным критериям качества и комфортности условий проживания населения, решение вышеуказанного вопроса местного значения способствует также решению одной из задач городского округа Вичуга в части создания комфортной среды проживания населения.

В целях создания благоприятных условий проживания для жителей администрация городского округа Вичуга в своей деятельности стремится к созданию современного облика городского округа посредством повышения уровня ее благоустройства и озеленения, а также санитарного содержания. Для достижения поставленной цели была принята подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив ".

За период реализации данной подпрограммы благодаря финансовым вложениям в указанную отрасль будет обеспечен комплекс мер по ремонту и содержанию в надлежащем состоянии существующих объектов благоустройства и озеленения, а также увеличению их количества.

Планируется ремонт дворовых проездов, асфальтирование, установка скамеек, установка урн, проведение посадки деревьев и кустарников, устройство клумб с цветами, проведение работ по санитарной и формовочной обрезке зеленых насаждений, сносу аварийных деревьев, а так же устройство спортивных площадок для детей и взрослых.

Для привлечения населения к проведению работ по благоустройству и санитарной очистке территории поселения ежегодно организовываются общегородские субботники.

Вышеуказанные мероприятия позволили содержать территорию городского округа Вичуга в надлежащем санитарном состоянии, однако проблема полностью не решена, так как вопрос организации благоустройства, озеленения и санитарной очистки поселения нуждается в постоянном контроле.

В связи с тем, что внешний облик городского округа Вичуга непосредственно связан с уровнем его благоустройства, необходимо обустройство новых, а также ремонт и содержание существующих объектов благоустройства. Для улучшения облика и украшения городского округа Вичуга ежегодно требуется выполнение работ по ремонту дворовых проездов, посадке и уходу за цветниками, а также деревьями и кустарниками. Кроме того необходим постоянный уход за существующими зелеными насаждениями и снос представляющих опасность аварийных деревьев. Также важным мероприятием для повышения уровня благоустройства является установка и ремонт малых архитектурных форм, таких как скамейки и урны, детские и спортивные площадки.

По результатам анализа состояния сферы благоустройства дворовых территорий в городском округе Вичуга учитывая важность указанных направлений деятельности для развития и комфортности проживания в нем, принимая во внимание необходимость организации вышеперечисленных мероприятий в постоянном режиме, можно сделать вывод о том, что, существует необходимость в разработке данной подпрограммы для комплексной реализации основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа и эффективного использования бюджетных средств.

Перечень видов работ подпрограммы:

1. Ремонт дворовых территорий (в том числе дворовых проездов, парковок).

2. Мероприятия по установке малых архитектурных форм.

3. Выкос травы, выпиловка деревьев.

4. Уборка территорий от мусора, проведение субботников благоустройства территории.

5. Мероприятия по установке (ремонту) спортивных и других площадок.

Данный перечень обусловлен необходимостью достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы.

1. **Цели и задачи реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы «Благоустройство дворовых территории городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив» является повышение уровня комфортности проживания жителей на территории городского округа Вичуга путем улучшения внешнего эстетического облика и санитарного состояния территории:

1. Формирование среды, благоприятной для проживания.

2. Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий, внутриквартальных проездов.

3. Формирование во дворе культурно-досуговой и воспитательной среды для детей, молодежи и взрослых.

Для достижения поставленных целей определена задача подпрограммы – приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность.

**4. Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки**

**достижения целей и решения задач подпрограммы**

 Таблица 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов)\* |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив | шт. | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | - |

\* Значение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы будет определен после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию инициативных проектов.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы регулируется правовыми актами администрации городского округа Вичуга в сфере разработки; реализации; оценки эффективности и контроля за реализацией подпрограммы и направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий; обеспечение контроля исполнения планируемых мероприятий; проведение мониторинга состояния работ по их выполнению. Механизм реализации подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Реализация мероприятий осуществляется посредством:

1) постоянного мониторинга исполнения плана реализации мероприятий подпрограммы;

2) анализа показателей (индикаторов) характеризующих, как промежуточные, так и конечные результаты реализации подпрограммы;

3) внесения своевременных корректировок в подпрограмму.

В ходе реализации подпрограммы администрация городского округа Вичуга:

а) осуществляет координацию действий участников подпрограммы по исполнению программных мероприятий;

б) подготавливает необходимые правовые акты и документы для обеспечения исполнения программных мероприятий;

в) координирует деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство городского округа и предприятий, имеющих на балансе или в аренде инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.)\* |
| 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма всего: | 7 431 612,54 | 9 580 074,86 | 9 852 915,07 | 11 955 675,18 | 0,00 |
| - областной бюджет | 5 700 662,37 | 7 158 286,49 | 7 978 619,40 | 9 966 922,64 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 1 366 747,93 | 1 974 595,66 | 1 403 729,73 | 1 390 968,68 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 364 202,24 | 447 192, 71 | 470 565,94 | 597 783,86 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» | Администрация городского округа Вичуга | 7 431 612,54 | 9 580 074,86 | 9 411 317,01 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 5 700 662,37 | 7 158 286,49 | 7 978 619,40 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 5 700 662,37 | 1 974 595,66 | 962 131,67 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 364 202,24 | 447 192, 71 | 470 565,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановкой области основанных на местных инициативах (инициативных проектов)  | Администрация городского округа Вичуга | 147 568,98 | 636 222,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 147 568,98 | 636 222,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Ленинградская, д. 33/12: установка детской площадки | 1 047 241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 795 903,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 198 975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 52 362,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Ленинградская, д. 33/12: замена старых элементов детской площадки и установка новых-отдельные элементы | 0,00 | 917 878,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 688 409,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 183 575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 45 893,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, ул. Ленинградская, д. №33/12: асфальтирование (ТОС «Содружество») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Ульяновская, дом 18: установка детской площадки» | 948 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 720 589,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 180 147,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 47 407,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 52: установка детской площадки (ТОС «Вымпел») | 1 161 158,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 882 480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 220 620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 58 057,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Ленинградская, дом 52: установка спортивной площадки (ТОС «Вымпел») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Благоустройство территории в зоне индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: Ивановская область, город Вичуга, на пересечении пер.Слепнева и улицы Низовая | 1 102 052,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 870 621,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 176 328,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 55 102,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Благоустройство территории в зоне индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: Ивановская область, город Вичуга, на пересечении улиц Хренкова, Панфиловцев и Бакланова: установка спортивной площадки | 1 047 534,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 869 453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 125 704,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 52 376,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Благоустройство территории в зоне индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: Ивановская область, город Вичуга, на пересечении улиц Хренкова, Панфиловцев и Бакланова: установка детского игрового комплекса (ТОС «Березка») | 0,00 | 805 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 684 465,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 80 525,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 40 262,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Благоустройство территории в зоне индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: Ивановская область, город Вичуга, на пересечении улиц Хренкова, Панфиловцев и Бакланова: установка детской площадки (ТОС «Березка») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Благоустройство в зоне индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: Ивановская область, город Вичуга, на территории улиц: 1-я Загородная, 2-я Загородная, Техническая, Урожайная, Наримановская, Пушкинская, Набережная, пер. Загородный: установка спортивно-игрового комплекса  | 1 143 622,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 869 152,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 217 288,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 57 181,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Володарского, д. 102 (ТОС «Шаговец») | 834 291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 692 461,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 100 114,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 41 714,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Володарского, дом 102: установка волейбольной площадки с ограждением (ТОС "Шаговец") | 0,00 | 849 214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 687 863,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 118 889,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 42460,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | "Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Володарского, дом № 102: асфальтирование с обустройством парковочной площадки из щебня (ТОС " Шаговец")" | 0,00 | 0,00 | 963 016,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 818 563,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 96 301,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 48 150,82  | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, дома №№27, 29 и ул. 1-я Тезинская, дом № 3: установка детской площадки (ТОС «Уютный уголок» | 0,00 | 789 247, 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 647 182,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 102 602,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 39 462,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, дома №№27, 29 и ул. 1-я Тезинская, дом № 3: ремонт ограждения и асфальтирование спортивной площадки (ТОС «Уютный уголок») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Филиппенковская, дома №№4,6 и улица 50 лет Октября, дом№31: установка детской площадки | 0,00 | 917 932,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 688 449,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 183 586,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 45 896,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Маевка, дом №12: установка спортивно-игрового комплекса (ТОС «Природа») | 0,00 | 912 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 684 135,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 182 436,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 45 609,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. №54: установка детской спортивно-игровой площадки (ТОС «Тезинский») | 0,00 | 787 375,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 645 647,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 102 358,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 39368,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. №54: установка детской площадки (ТОС «Тезинский») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов расположенных по адресу Ивановская область ,г.Вичуга, ул.50 лет Октября дом № 12,дом №14 : установка детской игровой площадки. ТОС "Вера" | 0,00 | 766 739,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 651 728,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 76 673,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 38 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Советская, дом № 10: установка детской площадки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Богдана Хмельницкого, д. 66/8: асфальтирование (ТОС «Ногинец-4») | 0,00 | 1 099 858,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| - областной бюджет | 0,00 | 890 885,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 153 980,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 54 992,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25. | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Богдана Хмельницкого, д. 66/8: асфальтирование (ТОС «Ногинец-4»)» | 0,00 | 0,00 | 680 270,50 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 578 229,92 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 68 027,05 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 34 013,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Володарского, д. 20А: асфальтирование и ограждение | 0,00 | 1 098 171,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| - областной бюджет | 0,00 | 889 519,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 153 744,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные средства | 0,00 | 54 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27. | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Ленинградская, д. 20: асфальтирование (ТОС «Виолетта»)» | 0,00 | 0,00 | 682 181,70 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 579 854,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 68 218,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 34 109,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28 | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Глуховская, д. №9/47: установка детской площадки (ТОС «Родник»)» | 0,00 | 0,00 | 1 168 293,17 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 993 049,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 116 829,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 58 414,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Богдана Хмельницкого, дом № 37/13: установка детской площадки (ТОС "Мы едины") | 0,00 | 0,00 | 771 908,56 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 656 122,27 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 77 190,85 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 38 595,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30. | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Ленинская, дом №25: асфальтирование (ТОС «Дружба»)» | 0,00 | 0,00 | 626 963,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 532 919,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 62 969,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 31 348,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.31 | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Покровского, дом №26: установка детской площадки (ТОС «Надежда-2»)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.32. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Виноградовых, дом № 2А: установка детской площадки (ТОС «Солнечный») | 0,00 | 0,00 | 1 173 042,14 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 997 085,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 117 304,21 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 58 652,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.33. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, пер. Пятницкий, д. №4, №14: установка детской площадки (ТОС «Пятницкий») | 0,00 | 0,00 | 1 168 003,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 992 803,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 116 800,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 58 400,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.34. |  «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ивановская область, город Вичуга, улица 2-я Библиотечная д. №2, д. №4: установка детской спортивно-игровой площадки (ТОС «Библиотечный»)» | 0,00 | 0,00 | 1 127 637,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 958 491,65 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 112 763,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 56 381,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.35. | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Вичуга, ул.Глуховская, д.№24:асфальтирование (ТОС «Виктория»)» | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 871 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.36. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Володарского, д.100: установка детской площадки (ТОС «Кристалл») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 673,27 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 422,27 | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 167,33 | 0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 083,67 | 0,00 |
| 1.37. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Ленинградская, дом № 52: установка спортивной площадки (ТОС «Вымпел»)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 992,67 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 793,76 | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 799,26 | 0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 399,65 | 0,00 |
| 1.38. | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, город Вичуга, по переулку Пятницкий, д.№4, №14: асфальтирование (ТОС «Пятницкий»)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 034,88 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 929,64 | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 403,49 | 0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 701,75 | 0,00 |
| 1.39 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Глуховская, д. №9/47: установка площадки с уличными тренажерами и теннисного стола (ТОС «Родник») | 0,00 | 0 | 0 | 1 160 000,0 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,0 | 0 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,0 | 0 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,0 | 0 |
| 1.40 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Ленинградская, д. №33/12: асфальтирование с обустройством парковочных площадок из щебня (ТОС «Содружество») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 742,30 | 0 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 030,95 | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 474,23 | 0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 237,12 | 0,00 |
| 1.41. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Б. Хмельницкого, д.№62: асфальтирование с обустройством парковочной площадки из щебня (ТОС «Спутник») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 554,01 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 220,90 | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 555,39 | 0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 777,72 | 0,00 |
| 1.42. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Ленинградская, д. № 22: асфальтирование (ТОС «СТАРТ») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 219,18 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 686,30 | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 021,91 | 0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 510,97 | 0,00 |
| 1.43. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Виноградовых, дом №2-А: асфальтирование с обустройством парковочной площадки из щебня(ТОС «Солнечный») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 517,47 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 789,84 | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 151,75 | 0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 575,88 | 0,00 |
| 1.44. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга по улице Покровского, д.26 (подъезды №4,№5, №6): установка детской игровой площадки (ТОС «Лидер») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 862,16 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 815 882,83 | 0 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0 | 0 | 0 | 95 986,21 | 0 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 993,12 | 0 |
| 1.45. | Благоустройство дворовой Территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, улица Советская, д. №10:асфальтирование 1 этап (ТОС «Радуга») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 356,38 | 0 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 202,92 | 0 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 435,63 | 0 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 717,83 | 0 |
| 1.46. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, город Вичуга, по улице Ленинградская, д. 27, д. 29 и улице 1-я Тезинская, д. 3: асфальтирование и замена ограждения спортивной площадки  (ТОС «Уютный уголок») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 722,86 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 963,23 | 0,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 973,48 | 0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 786,15 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив» | Администрация городского округа Вичуга | 0,00 | 0,00 | 441 598,06 | 0,00 | 0,00 |

\*Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию инициативных проектов, а также по мере поступления средств территориального общественного самоуправления и иных внебюджетных источников.

 Территории городского округа Вичуга обустраиваются за счет средств, полученных в рамках конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), участниками которого являются территориальные общественные самоуправления, в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды».