****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА**

**24 июня 2025 г. № 489**

**Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период 2021-2024 гг. по итогам 2024 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Вичуга от 29.10.2020 г. № 676 «О разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период 2021-2024 гг. по итогам 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга и разместить на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава городского округа Вичуга П.Н. Плохов**

Приложение

### к постановлению администрации

### городского округа Вичуга от 24.06.2025 г. № 489

**Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период 2021-2024 гг. по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Информация о выполнении мероприятия (выполнено/выполнено частично/ не выполнено) | Освоение финансовых средств, руб. | Причины невыполне-ния, проблем-ные вопросы |
| план | факт |
| **I. Цели по развитию экономического потенциала городского округа Вичуга** |
|  **1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Вичуга** |
| 1.1. | Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Вичуга | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 47 500 000 | 47 500 000 | - |
| 1.2. | Регулярная работа штаба по улучшению инвестиционного климата на территории городского округа Вичуга | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | - |
| **2. Сохранение и создание новых рабочих мест в городском округе Вичуга** |
| 2.1. | Организация общественных работ и временной занятости молодежи | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 404 000 | 404 000,00 | - |
| 2.2. | Реализация Плана мероприятий по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы в городском округе Вичуга | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | - |
| **II. Цели по развитию социальной сферы в городском округе Вичуга** |
| **3. Развитие образования городского округа Вичуга** |
| 3.1. | Развитие дошкольного образования детей в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 205 474 016,58 | 200 033 130,85 | - |
| 3.2. | Развитие общего образования в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 234 646 349,35 | 229 699 398,42 | - |
| 3.3. | Развитие дополнительного образования детей в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 16 263 590,29 | 15 182 821,83 | - |
| 3.4. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 28 454 880,06 | 28 454 880,06 | - |
| 3.5. | Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 0 | 0 | - |
| 3.6. | Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 6 487 703,29 | 6 255 039,31 | - |
| 3.7. | Развитие кадрового и инновационного потенциала образования в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 0 | 0 | - |
| 3.8. | Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных учреждениях в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 12 470 947,04 | 12 414 847,69 | - |
| 3.9 | Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 27 143 709,15 | 25 240 888,99 | - |
| 3.10. | Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования |  |
| **4. Развитие культуры и туризма в городском округе Вичуга** |
| 4.1. | Организация культурного досуга и отдыха населения в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 58 544 022,71 | 58 544 022,71 | - |
| 4.2. | Библиотечно-информационное обслуживание населения в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 8 431 376,19 | 8 431 376,19 | - |
| 4.3. | Музейно – выставочная деятельность в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 6 354 320,77 | 6 354 320,77 | - |
| 4.4. | Формирование и развитие архивных фондов в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 1 740 285,97 | 1 740 285,97 | - |
| **5. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Вичуга** |
| 5.1. | Организация досуга населения в области физической культуры и спорта в городском округе Вичуга | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 13 979 662,69 | 13 967 806,7 | - |
| 5.2. | Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Вичуга | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 64 548 416,62 | 63 643 690,84 | - |
| **6. Реализация молодежной политики в городском округе Вичуга** |
| 6.1. | Проведение мероприятий в рамках реализации молодежной политики в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга (ведущий специалист по работе с молодежью) | Выполнено | 271 600,00 | 264 647,7 |  - |
| **7. Обеспечение безопасности населения в городском округе Вичуга** |
| 7.1. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга (ведущий специалист по военно-мобилизационной работе) | Выполнено | 6 121 255,96 | 6 120 755,96 | - |
| 7.2. | Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга (ведущий специалист по военно-мобилизационной работе) | Выполнено | 120 000,00 | 120 000,00 | - |
| **8. Социальная поддержка населения городского округа Вичуга** |
| 8.1. | Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Вичуга | Администрация городского округа Вичуга  | Выполнено | 252 256,00 | 252 256,00 | - |
| 8.2. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга  | Выполнено | 395 200,00 | 395 000,00 | - |
| 8.3. | Организация акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 151 500,00 | 151 500,00 | - |
| 8.4. | Оказание мер социальной поддержки медицинским работникам ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 748 000,00 | 628 110,71 | - |
|  **III. Цели по развитию жилищно-коммунального хозяйства** |
| **9. Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе городского округа Вичуга** |
| 9.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация городского округа Вичуга, муниципальные унитарные предприятия городского округа Вичуга | Выполнено | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | - |
| 9.2. | Установка газового и сантехнического оборудования, индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, проведение технического диагностирования газового оборудования в муниципальном жилом фонде городского округа Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 100 000,00 | 48 300,00 | - |
| **10. Транспортная инфраструктура в городском округе Вичуга** |
| 10.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 82 996 931,42 | 79 465 128,96 | - |
| 10.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов, а также мостов и иных транспортных инженерных сооружений | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 28 045 814,27 | 27 794 468,67 | - |
| 10.3. | Организация и повышение безопасности дорожного движения | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 1 055 000,00 | 499 320,0 | - |
| **11. Обеспечение граждан жильем в городском округе Вичуга** |
| 11.1. | Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 1 589 903,51 | 1 589 903,51 | - |
| 11.2. | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в городском округе Вичуга  | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 236 353,81 | 236 353,81 |  |
| 11.3. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 4 668 967,89 | 4 654 333,33 | - |
| **12. Благоустройство городского округа Вичуга** |
| 12.1. | Организация наружного освещения, ремонт и текущее содержание объектов уличного освещения | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 14 274 000,00 | 12 732 066,95 | - |
| 12.2. | Озеленение территорий общего пользования в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 3 000 000,00 | 2 940 000,00 | - |
| 12.3. | Благоустройство территорий общего пользования в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 6 279 395,73 | 6 116 567,65 | - |
| **13. Формирование комфортной городской среды** |
| 13.1. | Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 4 002 099,27 | 4 002 099,27 | - |
| 13.2. | Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 9 591 317,01 | 9 591 317,01 | - |
| **IV. Цели по созданию условий для развития информационного общества в городском округе Вичуга** |
| **14. Предоставление муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» в городском округе Вичуга** |
| 14.1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Вичуга «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 5 409 009,62 | 5 409 009,62 |  - |
| **15. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде в городском округе Вичуга** |
| 15.1. | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | - |
| **V.**  **Бюджетная политика городского округа Вичуга** |
| **16. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы**  |
| 16.1. | Регулярная работа межведомственной комиссии по обеспечению своевременности и полноты поступления обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды в городском округе Вичуга | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | - |